П Л А Н

проведения муниципального этапа окружного конкурса «Молодежная лига управленцев Югры»  в Белоярском районе (далее – Конкурс) в 2019 году

| Проводимые мероприятия | Сроки проведения |
| --- | --- |
| Проведение рекламно-агитационной кампании, прием заявок | 29 августа – 10 сентября |
| Входной модуль - отборочные мероприятия в форме тестирования с целью выявления и оценки профессионально-психологической готовности участников | 11 сентября |
| Учебный модуль - изучение основ управления по направлениям Проекта, технологий социального проектирования и дизайна, общественно-политических и социально-экономических проблем муниципальных образований автономного округа. | 12 сентября |
| Игровой модуль - проведение деловых игр, реализация микропроектов, направленных на развитие профессиональных компетенций и повышение психологической устойчивости участников Проекта. | 16 – 23 сентября |
| Управленческий модуль - проведение дней «дублера», исходя из выбранного участником направления Проекта | 16 – 23 сентября |
| Подведение итогов | 24 сентября |
| Направление аналитического отчета в Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 24 сентября |

______________