Отчет об эффективности реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Полноват  за 2018 год

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Полноват утверждена решением Советом депутатов сельского поселения Полноват от 30 мая 2016 года № 20 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Полноват до 2020 года и на период до 2030 года». Целью данной программы является обеспечение сбалансированного перспективного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Полноват в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры.

Оценка эффективности реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения проведена на основе анализа степени достижения запланированных промежуточных результатов (целевых индикаторов) программы.

Таблица 1

Показатели фактической обеспеченности объектами социальной инфраструктуры в сельском поселение Полноват за 2018 год

| № п/п | Показатель | Плановое значение показателя, % | Достигнутое значение, % | Уровень выполнения показателей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование |  |  |  |  |
| 11 | Уровень фактической обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями, % от норматива | 140,3 | 140 | 99,7% |
| 22 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями общего образования детей, % от норматива | 316,6 | 368 | 116,2% |
| Здравоохранение |  |  |  |  |
| 33 | Уровень фактической обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями, % от норматива | 101,9 | 180,0 | 176,6% |
| 24 | Уровень фактической обеспеченности стационарами, % от норматива | 115,1 | 121,2 | 105,2% |
| Физическая культура и массовый спорт |  |  |  |  |
| 55 | Уровень фактической обеспеченности спортивными залами, % от норматива | 179,4 | 190,4 | 106,1% |
| 66 | Уровень фактической обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями, % от норматива | 109,6 | 117,9 | 107,5% |
| Культура |  |  |  |  |
| 77 | Уровень фактической обеспеченности библиотеками, % от норматива | 200 | 200 | 100% |
| 88 | Уровень обеспеченности кинотеатрами, киноустановками, % от норматива | 100 | 100 | 100% |
| 19 | Уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа, % от норматива | 400 | 400 | 100% |

Отклонение фактических результатов обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями от плановых значений в отчетном году связано с миграцией детского населения в сельском поселении.

Таблица 2

Исполнение инвестиционных проектов за 2018 год

| Наименование объекта | Период | Результат |
| --- | --- | --- |
| Сельский дом культуры – библиотека с. Ванзеват Белоярский район | 2014-2018 | Строительство нового культурного комплекса сельский дом культуры на 100 мест – библиотека на 7000 экземпляров книг (2014 год – подготовлена проектно-сметная документация) |

Анализ промежуточных итогов реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Полноват свидетельствует о том, что по итогам 2018 года тенденции развития территории в социальной сфере носят в целом устойчивый характер.