## Приложение 1
Приложение 1
к муниципальной программе Белоярского района
«Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы»
Целевые показатели муниципальной программы
п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации программы | Значения показателя по годам | [6 empty] | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
|  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. Подпрограмма 1.«Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог в Белоярском районе»
1.1. | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. |  | 0.85 | 0.68 | 0.075 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 1.705
1.2. | Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. | 0,565 | Значения показателя по годам 2016 г.: 0.592; Значения показателя по годам 2017 г.: 0.6853 | 1.2773
1.3. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21
2. Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания населения Белоярского района»
2.1. | Количество рейсов воздушного транспорта в год, ед. | 225 | 225 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180
2.2. | Количество отремонтированных ВПП в год, ед. | 0 | [7 empty] | 1 | bar: Значения показателя по годам 2016 г.
2.3. | Количество рейсов | 8472 | 8472 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800
автомобильного транспорта в год, ед.
2.4. | Количество рейсов водного транспорта в год, ед. | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
3. Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения Белоярского района»
3.1. | Протяженность обслуживаемой УДС, м.п. | 45776 | 47552 | 47552 | 47552 | 47552 | 47552 | 47552 | 47552 | 47552
3.2. | Количество парковок и стоянок автотранспорта, ед. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
3.3. | Количество дорожных знаков на УДС, ед. | 1400 | 1400 | 1430 | 1460 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490
3.4. | Количество нанесенной дорожной разметки, м2 | 7500 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700
3.5. | Количество светофорных объектов на УДС, шт. | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
__________________

## Приложение 2
Приложение 2
к муниципальной программе Белоярского района
«Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы»
Перечень основных мероприятий муниципальной программы, объемы и источники их финансирования на 2014-2015 годы
п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы (получатель бюджетных средств) |  | Источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей
[5 empty] | Всего | в том числе
[6 empty] | 2014 год | 2015 год
Подпрограмма 1 «Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог в Белоярском районе»
Цель «Развитие современной транспортной инфраструктуры Белоярского района»
Задача 1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
1.1. | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | УКС |  | 0 | 44346.4 | 24941.8 | 19404.6
|  |  | бюджет Белоярского района |  | 8858.1 | 4339.1 | 4519
|  |  |  | бюджет автономного округа | 35488.3 | 20602.7 | 14885.6
1.2. | Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения | УКС | Всего: |  | 3823.8 | 0 | 3823.8
|  |  | бюджет автономного округа |  | 3632.8 | 0 | 3632.8
|  |  | бюджет Белоярского района |  | 191 | 0 | 191
| Итого по задаче 1 | УКС | Всего: | Всего: | 48170.2 | 24941.8 | 23228.4
|  |  | бюджет автономного округа | бюджет автономного округа | 39121.1 | 20602.7 | 18518.4
|  |  | бюджет Белоярского района | бюджет Белоярского района | 9049.1 | 4339.1 | 4710
Задача 2. Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения
2.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | УТиС | бюджет Белоярского района | бюджет Белоярского района | 6478.3 | 3034.8 | 3443.5
| Итого по задаче 2 | УТиС |  | Всего: | 6478.3 | 3034.8 | 3443.5
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 6478.3 | 3034.8 | 3443.5
| Итого по подпрограмме 1 | УКС УТиС | Всего: | Всего: | 54648.5 | 27976.6 | 26671.9
|  |  | бюджет автономного округа | бюджет автономного округа | 39121.1 | 20602.7 | 18518.4
|  |  | бюджет Белоярского района | бюджет Белоярского района | 15527.4 | 7373.9 | 8153.5
Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания населения Белоярского района»
Цель «Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения Белоярского района»
Задача 3. Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным (кроме такси), воздушным и водным транспортом
3.1 | Воздушный транспорт | УТиС, КМС | бюджет Белоярского района | бюджет Белоярского района | 57439.1 | 28450.1 | 28989
3.2 | Ремонт ВПП | УТиС |  | бюджет Белоярского района | 1000 | 0 | 1000
3.3 | Автомобильный транспорт | УТиС | бюджет Белоярского района | бюджет Белоярского района | 34087.6 | 16735.1 | 17352.5
3.4 | Водный транспорт | УТиС |  | бюджет Белоярского района | 6272.9 | 3031.1 | 3241.8
| Итого по подпрограмме 2 | УТиС | Белоярского района | бюджет Белоярского района | 98799.6 | 48216.3 | 50583.3
Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения Белоярского района»
Цель «Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения Белоярского района»
Задача 4. Обустройство и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Белоярском районе
4.1 | Содержание улично-дорожной сети в Белоярском районе | УТиС | бюджет | бюджет Белоярского района | 69726.49 | 33358.79 | 36367.7
Белоярского района
4.2 | Установка и ремонттехнических средств организации дорожного движения | УТиС |  | бюджет Белоярского района | 6162 | 2783.6 | 3378.4
бюджет Белоярского района
| Итого по подпрограмме 3 | УТиС | бюджет | бюджет Белоярского района | 75888.49 | 36142.39 | 39746.1
Белоярского
района
| Итого по муниципальной прграмме | УКС, УТиС | Всего: | Всего: | 229336.59 | 112335.29 | 117001.3
|  |  | бюджет | бюджет автономного округа | 39121.1 | 20602.7 | 18518.4
автономного
округа
|  |  | бюджет | бюджет Белоярского района | 190215.49 | 91732.59 | 98482.9
Белоярского
района
___________________________

## Приложение 2.1
Приложение 2.1
к муниципальной программе Белоярского района
«Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы»
Перечень основных мероприятий муниципальной программы, объемы и источники их финансирования
п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы |  | Источники финансиро вания | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей
[5 empty] | Всего | в том числе
[6 empty] | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год
Подпрограмма 1 «Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог в Белоярском районе»
1.1. | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения (1.1-1.3) | УКС |  | Всего: | 12797.1 | 0 | 9155.9 | 1155 | 1212.8 | 1273.4
|  |  | бюджет Белоярского района |  | 12797.1 | 0 | 9155.9 | 1155 | 1212.8 | 1273.4
|  | УКС |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения | УКС | Всего: |  | 56962.6 | 18868 | 38094.6 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа |  | 34155.3 | 17924.6 | 16230.7 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет Белоярского района |  | 22807.3 | 943.4 | 21863.9 | 0 | 0 | 0
1.3. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | УТиС | бюджет Белоярского района | бюджет Белоярского района | 16178.9 | 3615.7 | 3315.3 | 2933.5 | 3080.2 | 3234.2
| Итого по подпрограмме 1 | УКС УТиС | Всего: | Всего: | 85938.6 | 22483.7 | 50565.8 | 4088.5 | 4293 | 4507.6
|  |  | бюджет автономного округа | бюджет автономного округа | 34155.3 | 17924.6 | 16230.7 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет Белоярского района | бюджет Белоярского района | 51783.3 | 4559.1 | 34335.1 | 4088.5 | 4293 | 4507.6
Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания населения Белоярского района»
2.1. | Воздушный транспорт (2.1) | УТиС | бюджет Белоярского района | бюджет Белоярского района | 33840.3 | 30575.8 | 3264.5 | 0 | 0 | 0
2.2. | Ремонт ВПП (2.2) | УТиС |  | бюджет Белоярского района | 963.817 | 963.817 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Автомобильный транспорт (2.3) | УТиС | бюджет Белоярского района | бюджет Белоярского района | 36838.216 | 18160.216 | 18678 | 0 | 0 | 0
2.4. | Водный транспорт (2.4) | УТиС |  | бюджет Белоярского района | 7042.7 | 3468.6 | 3574.1 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 2 | УТиС | Белоярского района | бюджет Белоярского района | 78685.033 | 53168.433 | 25516.6 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения Белоярского района»
3.1. | Содержание улично-дорожной сети в Белоярском районе (3.1) | УТиС | бюджет | бюджет Белоярского района | 38629.218 | 38629.218 | 0 | 0 | 0 | 0
Белоярского района
3.2. | Установка и ремонттехнических средств организации дорожного движения (3.2-3.4) | УТиС |  | бюджет Белоярского района | 3714.966 | 3714.966 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Белоярского района
| Итого по подпрограмме 3 | УТиС | бюджет | бюджет Белоярского района | 42344.184 | 42344.184 | 0 | 0 | 0 | 0
Белоярского
района
| Итого по муниципальной прграмме | УКС, УТиС | Всего: | Всего: | 206967.817 | 117996.317 | 76082.4 | 4088.5 | 4293 | 4507.6
|  |  | бюджет | бюджет автономного округа | 34155.3 | 17924.6 | 16230.7 | 0 | 0 | 0
автономного
округа
|  |  | бюджет | бюджет Белоярского района | 172812.517 | 100071.717 | 59851.7 | 4088.5 | 4293 | 4507.6
Белоярского
района
___________________________

## Приложение 3
Приложение 3
к муниципальной программе Белоярского района
«Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы»
Перечень объектов капитального строительства,
предусмотренных государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 - 2020 годы»
N | Наименова-ние муниципального образования | Наименование объекта | Мощно-сть | Срок строительства (проектирова-ния) | Источник финансирования
1 | 2 |  | 4 | 5
1. | Белоярский район | Реконструкция вертолетной площадки в д. Нумто | 900 кв.м. | 2018-2020 | бюджет автономного округа, местный бюджет
2. | Белоярский район | Реконструкция вертолетной площадки в д. Юильск | 900 кв.м. | 2018-2020 | бюджет автономного округа, местный бюджет
3. | Белоярский район | Реконструкция вертолетной площадки в с. Полноват | 900 кв.м. | 2018-2020 | бюджет автономного округа, местный бюджет
4. | Белоярский район | Реконструкция вертолетной площадки в с. Ванзеват | 900 кв.м. | 2018-2020 | бюджет автономного округа, местный бюджет
5. | Белоярский район | Реконструкция вертолетной площадки в д. Пашторы | 900 кв.м. | 2018-2020 | бюджет автономного округа, местный бюджет
6. | Белоярский район | Реконструкция вертолетной площадки в с. Тугияны | 900 кв.м. | 2018-2020 | бюджет автономного округа, местный бюджет
7. | Белоярский район | Реконструкция вертолетной площадки в п. Сосновка | 900 кв.м. | 2018-2020 | бюджет автономного округа, местный бюджет
8. | Белоярский район | Строительство автомобильной дороги Югорск – Советский – Верхний Казым – Надым (до границы ХМАО), участок км 474,7 – км 488,9. Мост через р. Ай-Хотьехан; Мост через р. Вон-Хольненгъехан | 0,104 км | 2013-2014; 2015 | программа "Сотрудничество"
9. | Белоярский район | Строительство автомобильной дороги Югорск – Советский – Верхний Казым – Надым (до границы ХМАО) на участке Андра - Верхний Казым - Надым (до границы ХМАО), участок км 434 – км 528. Участок км 475 (Сосновка) - км 489 (от поворота на Сорум) | 14,0 км | 2013–2014 | иные внебюджетные источники
10. | Белоярский район | Строительство автомобильной дороги г.Югорск – г.Советский – п.Верхнеказымский, участок км 475 (п.Сосновка) – граница Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ПИР) | 53,0 км | 2015 – 2016 | программа "Сотрудничество
11. | МО Белоярский район | -//- | 2,99 км | 2011 - 2018 | бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования
12. |  | Реконструкция автомобильной дороги в с.Полноват Белоярского района. 2 этап | 1727,0 2012,18 со съездами | 2018-2020 | бюджет муниципального образования
13. |  | Объездная автомобильная дорога на участке в 6 микрорайоне г.Белоярский. 1 этап | 1138,36 м | 2018-2020 | бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования
14. |  | Реконструкция автомобильных дорог г.Белоярский. 1 этап – участок перекресток ул.Молодости – ул.Центральная до перекрестка ул. Боковая – микрорайон Геологов (окончание) | 1328,86 м | 2016-2018 | бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования
15. |  | «Реконструкция автомобильных дорог г.Белоярский. 2 этап – ул.Центральная (участок Гостиница – ул.Молодости) | 1,664 км | 2018-2020 | бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования
16. |  | «Реконструкция автомобильных дорог г.Белоярский. 3 этап – ул.Центральная (участок ул.Молодости-Аэропорт) |  | 2018-2020 | бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования
17. |  | Объездная автомобильная дорога на участке в микрорайоне "Мирный" г.Белоярский. 1 этап (окончание) | 685,3 м. | 2015 | бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования
_____________

## Лист1
Приложение 2.1
к муниципальной программе Белоярского района
«Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы»
Перечень основных мероприятий муниципальной программы, объемы и источники их финансирования
Номер основного мероприятия | Наименование основных мероприятий муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы | Источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей
|  |  |  | Всего | в том числе
[5 empty] | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год
Подпрограмма 1 «Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог в Белоярском районе»
1 | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (1.1-1.3) | Управление по транспорту и связи администрации Белоярского района (далее - УТиС), управление капитального строительства администрации Белоярского района(далее - УКС) | Всего: | 85938.6 | 22483.7 | 50565.8 | 4088.5 | 4293 | 4507.6
|  |  | бюджет Белоярского района, сформированный за счет средств ХМАО-Югры (далее - бюджет автономного округа) | 34155.3 | 17924.6 | 16230.7 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет Белоярского района | 51783.3 | 4559.1 | 34335.1 | 4088.5 | 4293 | 4507.6
1.1 | Строительство и реконструкция объектов мун.собственности | УКС | Всего: | 69759.7 | 18868 | 47250.5 | 1155 | 1212.8 | 1273.4
|  |  | бюджет автономного округа | 34155.3 | 17924.6 | 16230.7 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет Белоярского района | 35604.4 | 943.4 | 31019.8 | 1155 | 1212.8 | 1273.4
1.1.1 | Реконструкция автомобильных дорог г. Белоярский. 1 этап – участок перекресток ул. Молодости – ул. Центральная до перекрестка ул. Боковая – микрорайон Геологов | УКС | Всего: | 56962.6 | 18868 | 38094.6 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 34155.3 | 17924.6 | 16230.7 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет Белоярского района | 22807.3 | 943.4 | 21863.9 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Объездная автомобильная дорога Мирный 2 этап | УКС | бюджет Белоярского района | 12797.1 | 0 | 9155.9 | 1155 | 1212.8 | 1273.4
1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | УТиС | бюджет Белоярского района | 16178.9 | 3615.7 | 3315.3 | 2933.5 | 3080.2 | 3234.2
| Итого по подпрограмме 1 |  | Всего: | 85938.6 | 22483.7 | 50565.8 | 4088.5 | 4293 | 4507.6
|  |  | бюджет автономного округа | 34155.3 | 17924.6 | 16230.7 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет Белоярского района | 51783.3 | 4559.1 | 34335.1 | 4088.5 | 4293 | 4507.6
Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания населения Белоярского района»
1 | Организация транспортного обслуживания населения Белоярского района (2.1-2.3) | УТиС | бюджет Белоярского района | 78685 | 53168.4 | 25516.6 | 0 | 0 | 0
1.1 | Воздушный транспорт | УТиС | бюджет Белоярского района | 32331.4 | 29066.9 | 3264.5 | 0 | 0 | 0
1.2 | Автомобильный транспорт | УТиС | бюджет Белоярского района | 36838.2 | 18160.2 | 18678 | 0 | 0 | 0
1.3 | Водный транспорт | УТиС | бюджет Белоярского района | 7042.7 | 3468.6 | 3574.1 | 0 | 0 | 0
1.4 | Содержание вертолетных площадок | УТиС | бюджет Белоярского района | 1508.9 | 1508.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Ремонт вертолетной пл.в д.Юильск | УТиС | бюджет Белоярского района | 963.8 | 963.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 2 |  | бюджет Белоярского района | 78685 | 53168.4 | 25516.6 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Белоярском районе»
1 | Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения (3.1-3.5) | УТиС | бюджет Белоярского района | 42344.3 | 42344.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Ремонт технических средств | УТиС | бюджет Белоярского района | 3715 | 3715 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Содержание автомобильных дорог | УТиС | бюджет Белоярского района | 38629.3 | 38629.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 3 | УТиС | бюджет Белоярского района | 42344.3 | 42344.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по муниципальной программе |  | Всего: | 206967.9 | 117996.4 | 76082.4 | 4088.5 | 4293 | 4507.6
|  |  | бюджет автономного округа | 34155.3 | 17924.6 | 16230.7 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет Белоярского района | 172812.6 | 100071.8 | 59851.7 | 4088.5 | 4293 | 4507.6
______________