**Отчет об эффективности реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Казым**

**за 2018 год**

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Казым утверждена решением Советом депутатов сельского поселения Казым принято решение от 30 мая 2016 года № 18 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Казым до 2020 года и на период до 2030 года». Целью данной программы является обеспечение сбалансированного перспективного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Казым в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры.

Оценка эффективности реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения проведена на основе анализа степени достижения запланированных промежуточных результатов (целевых индикаторов) программы.

Таблица 1

**Показатели фактической обеспеченности сельского поселения Казым**

**объектами социальной инфраструктуры за 2018 год**

| № п/п | Показатель | Плановое значение показателя, % | Достигнутое значение, % | Уровень выполнения показателей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень фактической обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями, % от норматива | 79,4 | 85 | 107 |
| 2 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями общего образования детей, % от норматива | 232,6 | 247,7 | 106 |
| 3 | Уровень фактической обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями, % от норматива | 110 | 144,9 | 131,7 |
| 4 | Уровень фактической обеспеченности стационарами, % от норматива | 105,5 | 75,2 | 71,2 |
| 5 | Уровень фактической обеспеченности спортивными залами, % от норматива | 80,4 | 84,03 | 104,5 |
| 6 | Уровень фактической обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями, % от норматива | 75,4 | 91,35 | 121,1 |
| 7 | Уровень фактической обеспеченности библиотеками, % от норматива | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Уровень обеспеченности детскими музеями, % от норматива | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Уровень обеспеченности кинотеатрами, киноустановками, % от норматива | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа, % от норматива | 300 | 300 | 100 |

Достигнутые значения показателей в 2018 году соответствуют плановым значениям целевых индикаторов программы.

Таблица 2

**Исполнение инвестиционных проектов за 2018 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование объекта** | **Период** | **Результат** |
| Строительство муниципального казенного учреждения культуры с.п. Казым «Сельский дом культуры «Прометей», СДК в д.Нумто | 2016-2018 | Объект введен в эксплуатацию в 2016г. |

**Анализ промежуточных итогов реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Казым свидетельствует о том, что по итогам 2018 года тенденции развития территории в социальной сфере носят в целом устойчивый характер.**