БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

ДУМА БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 6 сентября 2019 года                                                                                                          № 41

О реорганизации Комитета по социальной политике

администрации Белоярского района

Руководствуясь статьями 57-59 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября  1994   года   № 51-ФЗ,  уставом  Белоярского  района  Дума  Белоярского    района

р е ш и л а:

1. Реорганизовать Комитет по социальной политике администрации Белоярского района путем присоединения к администрации Белоярского района в срок по 31 декабря 2019 года.

2. Установить, что администрация Белоярского района является правопреемником Комитета по социальной политике администрации Белоярского района.

3. Утвердить:

1) состав комиссии для проведения мероприятий по реорганизации Комитета по социальной политике администрации Белоярского района согласно приложению 1 к настоящему решению;

2)  план мероприятий по реорганизации Комитета по социальной политике администрации Белоярского района согласно приложению 2 к настоящему решению.

4. Комитету по социальной политике администрации Белоярского района (Полякова Л.И.):

1) направить в течение трех рабочих дней уведомление о начале процедуры реорганизации в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц;

2) передать в установленном порядке  имущество, закрепленное на праве оперативного управления,  Комитету муниципальной собственности администрации Белоярского района;

3) зарегистрировать прекращение права оперативного управления муниципальным имуществом в установленном порядке.

5. Комитету муниципальной собственности администрации Белоярского района (Трофимов А.В.) принять имущество Комитета по социальной политике администрации Белоярского района.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Белоярские вести. Официальный выпуск».

7. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

8. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя главы Белоярского района по социальным вопросам Сокол Н.В.

Председатель Думы Белоярского района 	      С.И. Булычев

Глава Белоярского района 							            С.П. Маненков

Приложение 1

к решению Думы Белоярского района

от 6 сентября 2019 года № 41

С О С Т А В

комиссии для проведения мероприятий по реорганизации Комитета по социальной политике администрации Белоярского района

| Полякова Л.И. | - | председатель Комитета по социальной политике администрации Белоярского района, председатель комиссии; |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии: |  |  |
| Бескровная Е.Д. | - | начальник отдела по труду и социальной политике Комитета по социальной политике администрации Белоярского района; |
| Игнатова Т.А. | - | начальник отдела по учету и отчетности Комитета по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района, главный бухгалтер; |
| Тарабрина Н.Н. | - | главный бухгалтер Комитета по социальной политике администрации Белоярского района; |
| Трофимов А.В. | - | председатель Комитета муниципальной собственности администрации Белоярского района |

___________________

Приложение 2

к решению Думы Белоярского района

от 6 сентября 2019 года № 41

П Л А Н

мероприятий по реорганизации Комитета по социальной политике

администрации Белоярского  района

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уведомление налоговых органов, Фонда социального страхования, Пенсионного фонда, Фонда обязательного медицинского страхования о предстоящей реорганизации | Тарабрина Н.Н. Бескровная Е.Д. | в течение трех рабочих дней после даты принятия решения |
| 2. | Размещение в органах печати информации о реорганизации юридического лица | Полякова Л.И. Бескровная Е.Д. | в соответствии с действующим законодательством |
| 3. | Проведение совещания и ознакомление специалистов Комитета по социальной политике администрации Белоярского района с порядком реорганизации. Направление письменных уведомлений работникам о реорганизации | Полякова Л.И. Бескровная Е.Д. | до 30 октября 2019 года |
| 4. | Принятие мер к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности | Тарабрина Н.Н. | в соответствии с действующим законодательством |
| 5. | Письменное извещение кредиторов о реорганизации юридического лица | Полякова Л.И. Тарабрина Н.Н. | в соответствии с действующим законодательством |
| 6. | Проведение инвентаризации основных средств | Полякова Л.И. Тарабрина Н.Н. Трофимов А.В. | в соответствии с действующим законодательством |
| 7. | Проверка финансово- хозяйственной деятельности | Тарабрина Н.Н. | в соответствии с действующим законодательством |
| 8. | Подготовка бухгалтерского баланса | Тарабрина Н.Н. Игнатова Т.А. | в соответствии с действующим законодательством |
| 9. | Предоставление проекта штатного расписания Управления по охране труда и социальной политике администрации Белоярского района | Полякова Л.И. Бескровная Е.Д. | до 30 октября 2019 года |
| 10. | Расчет с кредиторами и принятие мер по взысканию дебиторской задолженности | Полякова Л.И. Тарабрина Н.Н. | в соответствии с действующим законодательством |
| 11. | Увольнение работников Комитета по социальной политике администрации Белоярского района с предоставлением льгот и компенсаций в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации | Полякова Л.И. Бескровная Е.Д. Тарабрина Н.Н. | в соответствии с действующим законодательством |
| 12. | Передача в Комитет муниципальной собственности администрации Белоярского района имущества Комитета по социальной политике администрации Белоярского района | Полякова Л.И. Тарабрина Н.Н. Трофимов А.В. | в соответствии с действующим законодательством |
| 13. | Передача документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц | Полякова Л.И. Тарабрина Н.Н. | в соответствии с действующим законодательством |
| 14 | Передача документов длительного хранения в архивный отдел администрации Белоярского района | Тарабрина Н.Н. Бескровная Е.Д. | в соответствии с действующим законодательством |
| 15 | Передача личных дел работников Комитета по социальной политике администрации Белоярского района и документов по личному составу в Управление делами администрации Белоярского района | Бескровная Е.Д. | до 31 декабря 2019 года |
| 16. | Подготовка проекта положения об Управлении по охране труда и социальной политике администрации Белоярского района | Полякова Л.И. Бескровная Е.Д. | до 1 декабря 2019 года |
| 17. | Подготовка проектов должностных инструкций специалистов Управления по охране труда и социальной политике администрации Белоярского района | Полякова Л.И. Бескровная Е.Д. | до 1 декабря 2019 года |
| 18. | Внесение изменений в реестр муниципальной собственности | Трофимов А.В. | в соответствии с действующим законодательством |
| 19. | Составление и утверждение передаточного акта | Тарабрина Н.Н. Игнатова Т.А. | до 31 декабря 2019 года |

______________