- ПРИЛОЖЕНИЕ 2

- к решению Думы Белоярского района

- от 21 июля 2010 года  № 74

- ПРИЛОЖЕНИЕ 2

- к программе Белоярского района

- «Культура Белоярского района» на 2008 - 2010 годы

ОЦЕНКА

эффективности реализации программы

Белоярского района «Культура Белоярского района» на 2008 – 2010 годы

| N п/п | Наименование показателей результатов | Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, обеспечивающих достижение результата) | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Значения показателя по годам |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы | Соотношение затрат и результатов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | общие затраты по соответ- ствующим мероп- риятиям | в том числе |  |
|  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 |  |  | затраты бюджета Белоярского района | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Количество участников Количество концертов и конкурсов Победители и лауреаты конкурсов | Концертно-просветительская деятельность эстрадно-юношеского оркестра духовых инструментов | 10 2 2 | 10 2 2 | 10 2 2 | 10 2 2 | 10 2 2 | 175 | 175 | - |
| № п/п | Наименование показателей результатов | Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, обеспечивающих достижение результата) | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Значение показателя по годам |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы | Соотношение затрат и результатов |  |  |
|  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 |  | общие затраты по соответ- ствующим мероп- риятиям | В том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | затраты бюджета Белоярского района | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. | Количество участников выставки Количество посетителей Количество экземпляров каталога | Организация тематической выставки творчества юных художников и педагогов художественного отделения. Издание каталога выставки «Семь Я в творчестве» | 12 40 20 | 12 40 20 | - | - | 12 40 20 | 100 | 100 | - |
| 3. | Количество участников Количество лауреатов | Районный конкурс пианистов «Волшебные клавиши» | 40 12 | 40 12 | 40 12 | 40 12 | 40 12 | 190 | 190 | - |
| 4. | Количество участников Количество лауреатов | Районный конкурс исполнителей на народных инструментах | 30 10 | - | 30 10 | - | 30 10 | 100 | 100 | - |
| № п/п | Наименование показателей результатов | Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, обеспечивающих достижение результата) | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Значение показателя по годам |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы | Соотношение затрат и результатов |  |  |
|  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 |  | общие затраты по соответ- ствующим мероп- риятиям | в том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | затраты бюджета Белоярского района | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5. | Количество мероприятий Количество участников художественной самодеятельности Количество победителей Количество зрителей | Открытый фестиваль национальной культуры «Белый олень» | 3 80 10 400 | 3 80 10 400 | 3 80 10 400 | - - - - | 3 80 10 400 | 100 | 100 | - |
| 6. | Количество участников Количество победителей Количество зрителей | Районный фестиваль военно-патриотической песни «Эхо войны» | 10 5 250 | 15 5 250 | 15 5 250 | 15 5 250 | 15 5 250 | 120 | 120 | - |
| 7. | Количество победителей Количество зрителей | Проведение национальных праздников «День оленевода», «День рыбака» | 10 1200 | 10 1200 | 10 1200 | 10 1200 | 10 1200 | 170 | 170 | - |
| № п/п | Наименование показателей результатов | Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, обеспечивающих достижение результата) | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Значение показателя по годам |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы | Соотношение затрат и результатов |  |  |
|  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 |  | общие затраты по соответ- ствующим мероп- риятиям | В том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | затраты бюджета Белоярского района | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8. | Количество конкурсов Количество участников Количество победителей | Участие народных коллективов в окружных и международных фестивалях и конкурсах | 1 10 1 | 1 10 1 | 1 10 1 | 1 10 1 | 1 10 1 | 630 | 630 | - |
| 9. | Количество участников художественной самодеятельности Количество победителей Количество зрителей | Проведение районного фестиваля художественной самодеятельности «Ярмарка талантов» | 30 5 400 | - - - | - - - | 30 5 400 | 30 5 | 140 | 140 | - |
| 10. | Количество проведенных выставок и мастер классов Количество изделий декоративно-прикладного творчества Количество участников | Организация и проведение выставок и мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству | 3 30 15 | 3 30 15 | 3 30 15 | 3 30 15 | 3 30 15 | 150 | 150 | - |
| № п/п | Наименование показателей результатов | Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, обеспечивающих достижение результата) | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Значение показателя по годам |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы | Соотношение затрат и результатов |  |  |
|  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 |  | общие затраты по соответ- ствующим мероп- риятиям | в том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | затраты бюджета Белоярского района | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11. | Количество участников Количество изделий Количество посетителей выставки | Проведение открытого семинара-практикума «Казымская береста» | 18 18 40 | 18 18 40 | 18 18 40 | 18 18 40 | 18 18 40 | 90 | 90 | - |
| 12. | Количество предметов Количество ремесел | Приобретение предметов народного промысла, летней одежды, орудий лова, для обустройства летнего жилища в музее с. Казым. Возрождение забытых ремесел | 3 3 | 3 3 | 3 3 | - - | 3 3 | 100 | 100 | - |
| 13 | Количество предметов Количество ремесел | Приобретение предметов народного промысла, летней одежды, орудий лова, для обустройства выставочного зала | 3 3 | - - | - - | 3 3 | 3 3 | 50 | 50 | - |
| № п/п | Наименование показателей результатов | Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, обеспечивающих достижение результата) | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Значение показателя по годам |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы | Соотношение затрат и результатов |  |  |
|  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 |  | общие затраты по соответ- ствующим мероп- риятиям | в том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | затраты бюджета Белоярского района | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14. | Количество пользователей Количество обращений | Организация специализированной информационной службы для людей с ограничениями жизнедеятельности | 40 40 | 40 40 | - - | 40 40 | 40 40 | 190 | 190 | - |
| 15. | Количество компьютеров | Создание информационной сети (внедрение новых технологий в работу библиотечной системы) | 14 | - | - | 14 | 14 | 100 | 100 | - |
| 16. | Количество мероприятий Количество участников | Развитие краеведения в библиотеках Белоярского района | 12 160 | 12 160 | - - | 12 160 | 12 160 | 100 | 100 | - |
| 17. | Количество пользователей | Реализация проекта «Молодежный квартал» (мультимедийные технологии) | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 80 | 80 | - |
| 18. | Количество участников Количество зрителей | Проведение районного семинара для работников библиотек | 30 20 | - - | - - | 30 20 | 30 20 | 40 | 40 |  |
| 19. | Количество экземпляров | Комплектование библиотечного фонда | 3650 | - | - | 1000 | 4650 | 200 | 200 |  |
| № п/п | Наименование показателей результатов | Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, обеспечивающих достижение результата) | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Значение показателя по годам |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы | Соотношение затрат и результатов |  |  |
|  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 |  | общие затраты по соответ- ствующим мероп- риятиям | в том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | затраты бюджета Белоярского района | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20. | Количество экземпляров | Издание юбилейного сборника «Белоярский музей. Нам уже 10 лет» | 20 | 20 | - | - | 20 | 75 | 75 | - |
| 21. | Количество эскизов | Разработка дизайн проекта экспозиции Белоярского выставочного зала | 10 | - | - | 10 | 10 | 1000 | 1000 | - |
| 22. | Количество работников | Организация районного семинара для работников учреждений культурно-досугового типа и библиотек | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 400 | 400 | - |
| 23. | Количество работников | Повышение квалификации инженерно-технических работников по киновидеоустановкам | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 130 | 130 | - |
| 24. | Количество приобретений | Оснащение сельских домов культуры современным музыкальным и световым оборудованием | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 140 | 140 | - |
| № п/п | Наименование показателей результатов | Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, обеспечивающих достижение результата) | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Значение показателя по годам |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы | Соотношение затрат и результатов |  |  |
|  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 |  | общие затраты по соответ- ствующим мероп- риятиям | в том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | затраты бюджета Белоярского района | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 25. | Количество ремонтных работ | Проведение капитального ремонта муниципального учреждения культуры «Центр культуры и досуга «Камертон» | 26 | - | - | 26 | 26 | 26100 | 26100 | - |

____________