| «Согласовано» Первый заместитель главы Белоярского района ________________ А.В. Ойнец «_____» _____________2018 г. |  | «Утверждаю» Глава Белоярского района ________________ С.П. Маненков «_____» _____________2018 г. |
| --- | --- | --- |

Дорожная карта

по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами в Белоярском районе

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) в Белоярском районе | постановление администрации Белоярского района от 20.12.2017 № 1229 | Управление по сельскому хозяйству, природопользованию и вопросам малочисленных народов Севера администрации Белоярского района |
| 2 | Внесение изменений в порядок сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) в Белоярском районе в соответствии с Федеральным законом от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 01.05.2018 | Управление по сельскому хозяйству, природопользованию и вопросам малочисленных народов Севера администрации Белоярского района |
| 3 | Внесение изменений в муниципальную программу Белоярского района «Охрана окружающей среды на 2014-2020 годы», регулирующую, в том числе, деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами | постановление администрации Белоярского района от 28.11.2013 № 1717 | Управление по сельскому хозяйству, природопользованию и вопросам малочисленных народов Севера администрации Белоярского района |
| 4 | - Установление нормативов накопления твердых коммунальных отходов в поселениях Белоярского района | 01.10.2018 | Управление по сельскому хозяйству, природопользованию и вопросам малочисленных народов Севера администрации Белоярского района; Администрации поселений Белоярского района |
| 5 | Размещение информации и нормативных правовых документов о реформе обращения с твердыми коммунальными отходами в Югре на официальном сайте органов местного самоуправления Белоярского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://www.admbel.ru для информирования населения о переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами | 28.02.2018 | Управление по сельскому хозяйству, природопользованию и вопросам малочисленных народов Севера администрации Белоярского района |
| 6 | Размещение видеоролика о сроках перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами в электронных средствах массой информации (официальный сайт органов местного самоуправления Белоярского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://www.admbel.ru, БИЦ «Квадрат») | 28.02.2018 | Управление по сельскому хозяйству, природопользованию и вопросам малочисленных народов Севера администрации Белоярского района |
| 7 | Определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в поселениях Белоярского района в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации | 01.12.2018 | Управление по архитектуре и градостроительству администрации Белоярского района; Комитет муниципальной собственности администрации Белоярского района |
| 8 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в поселениях Белоярского района, отвечающих требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, а также правилам благоустройства поселений, в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации | 01.12.2018 | Управление капитального строительства администрации Белоярского района |
| 9 | Составление и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в поселениях Белоярского района в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации | 01.12.2018 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района |
| 10 | Передача мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в поселениях Белоярского района, отвечающих требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, а также правилам благоустройства поселений, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам осуществляющим управление многоквартирными домами | 01.12.2018 | Комитет муниципальной собственности администрации Белоярского района; Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы, осуществляющие управление многоквартирными домами |
| 11 | Информирование управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов, осуществляющих управление многоквартирными домами, о должном содержании мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в поселениях Белоярского района в соответствии с требованиями законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также правилами благоустройства поселений | 01.12.2018 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района |
| 12 | Извещение собственников помещений в многоквартирном доме об изменении размера платы за содержание жилого помещения (при первоначальном включении в состав платы за коммунальные услуги, оказываемые потребителям коммунальных услуг в многоквартирном доме, платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами стоимость услуг по сбору, вывозу, утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов исключается из платы за содержание жилого помещения начиная с месяца, в котором услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами начинает оказывать региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами) | в срок не позднее десяти дней до дня начала оказания коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами | Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы, осуществляющие управление многоквартирными домами |