ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА ЗА 2016 ГОД

- Общие сведения

Оценка эффективности муниципальных программ Белоярского района по итогам 2016 года проведена в соответствии с Порядком  проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Белоярского района, утвержденным постановлением администрации Белоярского района от 23 декабря 2013 года № 1962 «Об утверждении Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Белоярского района», на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ в составе годовых отчетов о ходе их реализации и информации о кассовом исполнении муниципальных  программ.

В процессе анализа была проведена оценка эффективности и результативности реализации муниципальных программ Белоярского района по двум критериям:

- оценка степени достижения запланированных результатов реализации  муниципальных программ;

- оценка эффективности расходования бюджетных средств на их реализацию.

Первый критерий является наиболее значимым при проведении оценки, поскольку отражает  степень достижения целей и решения задач муниципальной  программы.

В соответствии с распоряжением администрации Белоярского района от 16 сентября  2013 года № 529-р «О перечне муниципальных программ Белоярского района на 2014-2020 годы» в состав программ, реализуемых в 2016 году на территории Белоярского района, входило 19 муниципальных программ (далее - МП). Завершена в 2016 году 1 муниципальная программа, продолжают действовать 19 муниципальных программ.

Объем финансовых средств, направленных на реализацию муниципальных программ  Белоярского района в 2016 году составил 3 729,5 млн. руб. (в 2015 году – 3852,4 млн. рублей по 20 муниципальным программам), в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 222,8 млн. руб.(6%);

- бюджета автономного округа– 1 920,1 млн. руб. (51,5%);

- бюджета Белоярского района – 1 297,4 млн. руб.(34,8%);

- внебюджетных источников – 289,2 млн.руб. (7,7%).

Таким образом, на каждые 10 рублей средств бюджета Белоярского района в 2016 году привлечено 19 рублей средств федерального, окружного бюджетов и внебюджетных источников.

Исполнение расходных обязательств  за 2016 год по всем муниципальным программам составило 3 673,9 млн. руб. (98,6 % от годовых лимитов), в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 218,6 млн. руб. (98% от годовых лимитов, 100% от поступивших средств);

- бюджета автономного округа – 1917,7млн. руб. (99,9% от годовых лимитов, 100% от поступивших средств);

- бюджета Белоярского района – 1248,2 млн. руб. (96,2% от годовых лимитов);

- внебюджетных источников – 289,4 млн.рублей.

В целом, в 2016 году по муниципальным программам отмечается высокий уровень исполнения расходных обязательств – 98,4%, что на 6,4% больше чем в 2015 году (92%).

Из 19 муниципальных программ, реализуемых в 2016 году, по 6 программам уровень исполнения расходных обязательств составил 100%, по 7 программам – более 98%.

С момента начала реализации муниципальных программ наблюдается улучшение динамики показателей исполнения расходных обязательств. При этом отмечается более равномерное исполнение средств федерального, окружного бюджетов и бюджета Белоярского района. Из 19 муниципальных программ, реализуемых в 2016 году,  по 6 программам уровень исполнения расходных обязательств составил 100% (в 2015 году – 3 МП), по 7 программам – более 98% (в 2015 году  – 10 МП).

В 2016 году наибольшая доля финансирования приходилась на реализацию следующих муниципальных программ:

- «Развитие образования Белоярского района на 2014 – 2020 годы» - 36,6% от общих расходов на реализацию муниципальных программ;

- «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Белоярском районе на 2014 – 2020 годы» - 18,1% от общих расходов на реализацию муниципальных программ;

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белоярского района в 2014 – 2020 годах» - 11,4% от общих расходов на реализацию муниципальных программ.

Результаты оценки  реализации муниципальных программ

Белоярского района за 2016 год

Таблица 1

Из 19 муниципальных программ, реализуемых в 2016 году, по 4 программам степень достижения значения целевых показателей  превысила 90%, по 15 программам целевые показатели достигнуты в полном объеме и более. В целом по муниципальным программам отмечается повышение уровня эффективности расходования бюджетных средств на их реализацию в 2016 году,  среднее значение достижения целевых показателей по всем программам  составило 108%.

По результатам оценки, эффективность реализации 19 муниципальных программ признана высокой, поставлена оценка «отлично».

2. Результаты реализации муниципальных программ за 2016 год

2.1. Муниципальная программа Белоярского района

«Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма в Белоярском районе на 2014-2020 годы»

Целью программы является повышение роли малого и среднего предпринимательства в экономике Белоярского района.

В 2016 году общий объем финансирования составил 10 213,1 тыс.руб. (92% от годовых лимитов), в том числе за счет средств:

- бюджета Белоярского района – 5 331,6 тыс. руб. (средства освоены в полном объеме);

- бюджета автономного округа – 5780,5 тыс. руб. (процент освоения средств составил 84,4%).

В процессе реализации муниципальной программы за 2016 год не освоено 899 тыс. руб., в том числе  экономия средств в размере 762,9 тыс.руб. ввиду отсутствия заявок субъектов малого и среднего предпринимательства на получение субсидий в рамках реализуемых мероприятий, а также остаток грантовой поддержки начинающим предпринимателям в сумме 59,7 тыс.руб. ввиду ограничения суммы предоставления грантовой поддержки.

Средний уровень достижения показателей муниципальной программы в 2016 году составил 97,4%.

В 2016 году на территории Белоярского района осуществляли свою деятельность 1079  субъектов малого и среднего предпринимательства (918 индивидуальных предпринимателей и 161 юридическое лицо), что на 1,5% меньше  по сравнению с 2015 годом. Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве составила 4200 человек. Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве Белоярского района в 2016 году увеличилась по сравнению с 2015 годом  на 0,5% и составила 24,9% от общей численности занятых в экономике.

Основными направлениями финансовой поддержки в рамках муниципальной программы являются:

- предоставление субсидий на проведение мероприятий, направленных на  развитие семейного бизнеса, на развитие молодежного предпринимательства, возмещение части затрат по арендным платежам за нежилые помещения, возмещение части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов;

- грантовая поддержка начинающих предпринимателей и социального предпринимательства;

- финансовая поддержка субъектов транспортного обслуживания населения.

В 2016 году финансовая поддержка была предоставлена  52 субъектам малого и среднего предпринимательства Белоярского района (за 2015 год – 53), проведено 11 образовательных мероприятия (в 2015 году – 7), в которых приняли участия 220 человек (в 2015 году - 140  человек). В рамках проведенных конкурсов начинающим предпринимателям предоставлены 2 гранта по 300 тыс.руб., и 1 грант в размере 300 тыс.руб. субъекту малого предпринимательства в рамках социального предпринимательства.

В целях формирования благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве в отчетном периоде проведен десятый муниципальный конкурс «Предприниматель года», а также проведены семинары, круглые столы, конференции, конкурсы, координационные советы.

При финансовой поддержки администрации Белоярского района 6 субъектов малого бизнеса приняли участие  в окружном форуме молодых предпринимателей, 10 товаропроизводителей Белоярского района представили свою продукцию на окружной выставке – ярмарки «Товары земли Югорской» (в 2015 году – 12).

Реализация муниципальной программы в 2016 году способствовала развитию позитивных тенденций развития малого бизнеса в районе. По итогам 2016 года создано  38 субъектов малого и среднего предпринимательства, 25% которых созданы молодым людьми в возрасте до 30 лет.

Муниципальная программа признана эффективной, поставлена оценка «хорошо». Учитывая приоритетность развития малого и среднего предпринимательства в сложившихся экономических условиях, целесообразно продолжить работу по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в Белоярском районе.

Ответственному исполнителю рекомендуется:

- актуализировать целевые показатели в части корректировки плановых значений с учетом достигнутого уровня в отчетном периоде;

- предусмотреть расширение спектра мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности;

- не допускать формирование остатков неиспользованных средств бюджета автономного округа на конец финансового года.

2.2. Муниципальная программа Белоярского района

«Развитие образования Белоярского района на 2014-2020 годы»

Целью программы является  обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики Белоярского района, современным потребностям общества.

Общий объем финансирования программы в 2016 году составил 1 291 856 тыс. руб. (99,9 % от годовых лимитов), в том числе средства:

- бюджета Белоярского района – 251 106,3 тыс. руб. (процент освоения средств составил 99,7 %;

- средства бюджета автономного округа – 986 301,8 тыс. руб., - процент освоения средств составил 100%;

- внебюджетные источники – 54 447,9тыс.руб.

В процессе реализации муниципальной программы за 2016 год не освоено 1183,8 тыс. рублей. Причинами неосвоения средств является:

- экономия денежных средств в части оплаты командировочных расходов, льготного проезда, выплат за классное руководство, а также экономия по торгам на сумму 534,3 тыс.руб.;

- не освоены средства бюджета Белоярского района в размере 649,5 т.р.  предусмотренные на софинансирование  мероприятия по оснащению образовательного комплекса "Школа детский сад" с.Ванзеват ввиду непредоставления субсидии окружного бюджета. Собственных средств бюджета Белоярского района было не достаточно для реализации мероприятия в 2016 году, освоение средств перенесено  на 2017 год.

Средний уровень достижения показателей муниципальной программы в 2016 году составил 104%.

В Белоярском районе досрочно решена задача, поставленная Президентом Российской Федерации, по достижению 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, отсутствует очередность детей в возрасте от 1 до 6 лет для определения в детский сад.  Общая фактическая мощность муниципальных учреждений, предоставляющих услуги дошкольного образования, составляет 2 038 мест при количестве посещающих - 2 105 детей.

По качеству образования в 2016 году результаты ЕГЭ превышают среднероссийский показатель по 10 предметам. Доля выпускников общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании сократилась до уровня 0%.

Во всех общеобразовательных учреждениях Белоярского района используется информационная система «АВЕРС», объединившая общеобразовательные учреждения района в единую информационную сеть и позволившая обеспечить предоставление муниципальных услуг в электронном виде.

В 2016 году 29 выпускников 9-го класса получили аттестаты с отличием (в 2015 году  15 человек). Золотой медалью «За успехи в обучении» награждены 20 выпускников 11-х классов. Все выпускники – отличники получили денежную премию Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 38 учащихся общеобразовательных учреждений стали получателями именных стипендий главы Белоярского района.

С 01 ноября 2016 года Белоярский район участвует в апробации системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на базе МАУДО «Дворец детского (юношеского) творчества г.Белоярский». В систему персонифицированного финансирования были включены 333 ребенка.

Отдых и оздоровление учащихся организовывался в лагерях с дневным и круглосуточным пребыванием детей на базе 10 общеобразовательных учреждений  района и 1 учреждение дополнительного образования детей. Всего в 2015 году функционировало 11 лагерей с дневным пребыванием детей и 2 палаточных лагеря, в том числе военно-патриотический лагерь, с круглосуточным пребыванием детей. Всего отдыхом в каникулярные периоды 2016 года было охвачено 2070 ребенка, что сопоставимо с аналогичным периодом прошлого года (в 2015 году - 2064 ребенка).

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в Белоярском районе осуществляется в условиях дошкольных и общеобразовательных учреждений. В 2016 году на базе МАДОУ «Детский сад «Сказка» открыты 2 новые современные группы, в том числе для детей с особыми образовательными потребностями. В рамках реализации мероприятий по формированию доступной среды для инвалидов в образовательных учреждениях  было оборудовано рабочее место для инвалида, а также проведены курсы и семинары с целью повышения квалификации педагогов в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках Указа Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» от 07 мая 2012 года № 597 за январь-декабрь 2016 года показатели среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений общего образования, педагогических работников дошкольных образовательных учреждений составили 100 % от целевого показателя среднемесячной заработной платы на 2016 год в соответствии с показателями индикативных значений.

В 2016 году веден в эксплуатацию 2 этап объекта  «Школа - детский сад» в с. Ванзеват Белоярского района (2 этап). Проведены  проектно - изыскательские работы по объекту «Школа на 300 мест г. Белоярский». Завершены изыскательские  работы для строительства дошкольного образовательного учреждения (ДОУ энергоэффективный) г.Белоярский. Проведены работы по обеспечению комплексной безопасности и укреплению пожарной безопасности в МАДОУ «Березка».

Проведены текущие ремонтные работы в образовательных учреждениях, что позволило провести качественную приемку учреждений к новому учебному году.

Начаты подготовительные работы по строительству межшкольного технопарка на территории СОШ №3 г. Белоярский, в том числе разработана проектно-сметная документация объекта, осуществлена подборка необходимого оборудования для технопарка.

В целом, реализация муниципальной программы способствует улучшению состояния системы образования посредством применения механизмов, стимулирующих подведомственные учреждения к повышению качества оказываемых услуг в сфере образования  и эффективности расходования  бюджетных расходов.

Эффективность реализации мероприятий муниципальной программы определена также  высоким уровнем удовлетворенности жителей Белоярского района  качеством образовательного процесса и реализацией образовательных услуг. Муниципальная программа признана эффективной, поставлена оценка «отлично».

2.3. Муниципальная программа Белоярского района

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Белоярского района на 2014-2020 годы»

Целью программы является укрепление социальной защищенности и повышение качества жизни отдельных категорий граждан, проживающих на территории Белоярского района, путем оказания социальной поддержки, создания условий для их полноценного участия в жизни общества.

Общий объем финансирования мероприятий программы из средств бюджета Белоярского района в 2016 году составил 19 222,5 тыс. руб. (99,6% от годовых лимитов). Экономия средств в размере 83 тыс.руб. произошла в результате оптимизации расходов на обеспечение функций управления в социальной сфере.

Средний уровень достижения показателей муниципальной программы в 2016 году составил 110%.

В рамках данной программы оказываются следующие виды социальной поддержки:

- компенсация 70% стоимости проезда к месту лечения неработающим пенсионерам;

- адресная социальная помощь гражданам (семьям), оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

- компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту получения медицинской помощи отдельным категориям граждан;

- единовременные выплаты на проезд автомобильным транспортом неработающим пенсионерам, ведущим садово-огородническое хозяйство и жителям сельских поселений для проезда на внутрирайонном транспорте;

- единовременная выплата социальной помощи неработающим пенсионерам, отмечающим юбилейную дату.

Выплаты и компенсации отдельным категориям граждан предоставляются  по мере обращения граждан.

В рамках муниципальной программы 14 малообеспеченным семьям, детям из которых были предоставлены  путевки для отдыха и оздоровления за пределами Белоярского района, выплачена материальная помощь на проезд детей к месту отдыха и обратно. Поддержка в виде компенсации родительской платы за отдых и оздоровление детей на территории Белоярского района предоставлена 79 малообеспеченным семьям.

Организован отдых и оздоровление  в МАУ «База спорта и отдыха «Северянка»  29 неработающим пенсионерам, а также гражданам не имеющим льготных категорий из малообеспеченных семей  по программе «Мать и дитя»  – 10 человек.

Численный охват граждан,  получивших социальную поддержку, составил 4515 человек, что превышает плановое значение показателя на 2016 год на 3%. В рамках данной программы проведено 27 социально значимых мероприятий для неработающих пенсионеров: мероприятия, посвященные памятным датам и праздничным датам, чествование ветеранов Великой Отечественной войны, юбиляров, культурно-массовые мероприятия для ветеранов Великой Отечественной войны, неработающих пенсионеров, граждан льготных категорий и семей с детьми, в которых приняли участие 1288 человек.

Социально ориентированными некоммерческими организациями проведено 65 социально значимых мероприятий, что превышает плановое значение показателя на 25%, в которых приняло участие 3482 человек. Общий объем денежных средств на реализацию социально значимых мероприятий, выделенный социально ориентированным некоммерческим организациям на территории Белоярского района, составил 820,0 тыс.руб. (освоено 100%).

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2016 году позволила укрепить социальную защищенность отдельных категорий граждан, проживающих на территории Белоярского района, создать условия для граждан из числа неработающих пенсионеров по ведению активного образа жизни, обеспечения реализации интеллектуальных, культурных потребностей, повышения социальной и общественной значимости. Муниципальная программа признана эффективной, поставлена оценка «отлично».

2.4. Муниципальная программа Белоярского района

«Доступная среда на 2014-2020 годы»

Целью программы является создание для жизнедеятельности инвалидов  и   других   маломобильных   групп   населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) благоприятных  условий, обеспечивающих  равные  возможности  доступа  к   объектам транспортной  инфраструктуры и пользования услугами  в приоритетных сферах жизни общества.

Средства бюджета Белоярского района, предусмотренные на реализацию муниципальной программы в 2016 году  в размере 599,5 тыс. руб. освоены в полном объеме.

Средний уровень достижения показателей муниципальной программы в 2016 году составил 110%.

Реализация мероприятий по созданию благоприятных условий  для жизнедеятельности инвалидов  и   других   маломобильных   групп   населения способствовала достижению следующих результатов:

- увеличена численность инвалидов и других маломобильных групп населения, принимающих участие в спортивных и культурных мероприятиях, до  292 человек (101% от планового показателя);

- увеличена  численность инвалидов, обеспеченных информационной доступностью к средствам массовой информации, до 90 человек (на 30% больше планового показателя),  в том числе за счет предоставления подписки и доставки газеты «Белоярские вести» неработающим  инвалидам 1 и 2 группы;

- увеличена доля объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, обеспеченных условиями доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, до уровня 33% (100% от планового показателя).

За отчетный период проведены конкурсы художественного творчества инвалидов и детей-инвалидов, в которых приняли участие 16 граждан и 16 детей с ограниченными возможностями. Организовано посещения выставок более чем для 140 человек.

В рамках реализации муниципальной программы в 2016 году организовано посещение плавательного бассейна на Базе отдыха и спорта «Северянка» маломобильными гражданами. За отчетный год плавательный бассейн посетили 118 человек из числа маломобильных граждан.

Проанализировав реализацию муниципальной программы в совокупности цели, мероприятий, показателей, учитывая соответствие фактических показателей их плановым значениям и уровень исполнения мероприятий, муниципальная программа Белоярского района «Доступная среда на 2014-2020 годы» признана эффективной. Муниципальной программе присвоена оценка «отлично».

2.5. Муниципальная программа Белоярского района

«Развитие культуры Белоярского района на 2014-2020 годы»

Стратегическая цель программы предусматривает повышение качества услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного дела, обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Белоярского района,  повышение эффективности муниципального управления в отрасли культуры, создание условий для информационного обеспечения населения Белоярского района посредством печатных средств массовой информации, а также в телеэфире, формирование условий для беспрепятственного доступа к учреждениям культуры и услугам в сфере культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения, организация и исполнение материально-технического обеспечения учреждений.

Общий объем финансирования программы в 2016 году составил 215 704 тыс. руб. (100 % от поступивших средств), в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 141 тыс.руб. (99,9% от поступивших средств);

- бюджета автономного округа – 8 834,6 тыс.руб. (освоены в полном объеме);

- бюджета Белоярского района – 199 188,3 тыс. руб. (освоены в полном объеме);

- внебюджетных источников – 7540,1 тыс.рублей.

Уровень достижения всех показателей муниципальной программы в 2016 году составил 100%.

В рамках проведения мероприятий по комплектованию библиотечного фонда  Белоярского района для библиотек приобретено 3915 экземпляров книг. Кроме того безвозмездно в библиотеки  также переданы 1198 экземпляров книг.

В 2016 году число посещений библиотек Белоярского района составило 115,82 тыс., число читателей – 13 370 человек, показатели превышают уровень 2015 года. На базе муниципальных библиотек района продолжают работу 11 Центров общественного доступа, число посещений за 2016 год - более 5,7 тыс. человек.

В 2016 году МАУК Белоярского района «Этнокультурный центр» проведено 476 экскурсий и выставок, что на 2,6% больше чем в 2015 году. Количество оцифрованных музейных предметов музейного фонда, представленных в сети интернет – 3 920 ед., что составляет 62% от общего объема музейных фондов (2015 год – 2 580 ед.).

2016 год был объявлен Годом детства и Годом кино, в рамках празднования учреждениями культуры проведено более 180 мероприятий.

В сентябре 2016 года в г. Белоярский в ТРЦ «Оазис Плаза» введены в эксплуатацию 4 киноустановки мощностью 409 мест. На данный момент в Белоярском районе функционируют 8 киноустановок: в г. Белоярский, п. Верхнеказымский                   с.  Полноват и с. Казым, п. Лыхма. Фактическая мощность киноустановок в Белоярском районе в 2016 году составила 1 309 мест. За 2016 год в г. Белоярский проведено 4 543 кинопоказа, которые посетили 21 525 зрителей. В поселениях района проведено 379 киносеансов (2015 год – 372), число зрителей – 12 996 человек (104% к уровню 2015 года).

За отчетный период учреждения культуры приняли участие в 64 районных, окружных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях, завоевали 189 наград различных степеней.

Учреждения культуры и организации, осуществляющие деятельность в сфере культуры на территории Белоярского района, приняли участие в 14 конкурсах проектов и программ районного, окружного и всероссийского значения, имеющие грантовую поддержку, 11 проектов получили финансовую поддержку на общую сумму 2 552,0 тыс. рублей.      	Учащиеся Детской школы искусств за отчетный период приняли участие в 33 конкурсах и завоевали 132 награды разных степеней. Учащийся и преподаватель  класса народных инструментов  прошли  окружной этап Общероссийского  конкурса «Молодые дарования» и «Лучший преподаватель Детской школы искусств»  и будут  представлять ХМАО-Югру на общероссийском уровне.

На средства программы в 2016 году организована подготовка к летней оздоровительной кампании в муниципальных учреждениях культуры, обновлен досуговый и спортивный инвентарь, проведено ряд мероприятий. В рамках реализации муниципальной программы и государственной программы ХМАО-Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» 16 одаренных детей в сфере культуры (в 2015 году – 2 ребенка)  в летний период отдохнули в оздоровительном учреждении на южном Черноморском побережье республики Болгарии.

В целях формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках программы были приобретены аудиокниги для слабовидящих в количестве 167 экземпляров.

За 2016 год материально-техническая база учреждений культуры укрепилась и обновилась за счет:

- осуществления монтажа сетей связи в новом комплексе выставочного зала в с.Казым;

- приобретения биотуалетов в комплекс выставочного зала в с.Казым;

- приобретения мебели (стеллажи для книг, выставочные стенды для краеведческой литературы, стулья и витрины) в МАУК «Белоярская ЦБС»;

- приобретения комплектующих материалов для технического оборудования в  МАУК «ЦКиД «Камертон».

В рамках Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы", за январь-декабрь 2016 года показатели среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры составили 101% и педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры  104% от целевых показателей среднемесячной заработной платы на 2016 год в соответствии с показателями индикативных значений.

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, способствует развитию культуры в Белоярском районе в направлении максимальной доступности для граждан культурных услуг, сохранения культурного и исторического наследия, расширения спектра и повышения качества услуг культуры. По результатам оценки муниципальная программа признана эффективной, поставлена оценка «отлично».

2.6.  Муниципальная программа Белоярского района

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Белоярского района на 2014-2020 годы»

Цель программы – создание условий для развития физической культуры, массового спорта и молодежной политики на территории Белоярского района.

За отчетный год объем финансирования программы составил 394 926,3 тыс. руб. (освоение 99,7% от годовых лимитов), в том числе:

- за счет средств бюджета Белоярского района 151 408 тыс. руб. (освоение 99,7%);

- за счет средств бюджета ХМАО-Югры – 16 049,6 тыс. руб. (освоение 99,8 %);

- внебюджетные источники – 227 468,7 тыс. руб.

В процессе реализации муниципальной программы за 2016 год не освоены средства бюджета автономного округа в размере 38,4 тыс.руб. в части выплаты заработной платы трудоустроенным детям по фактически отработанному времени, а также средства бюджета Белоярского района в размере 546,6 тыс.руб. в связи с возвратом средств фонда социального страхования на оплату больничных листов сотрудников  подведомственных учреждений.

Средний уровень достижения показателей муниципальной программы в 2016 году составил 135%.

Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в 2016 году возросла и составила 40,7 % от общей численности населения Белоярского района, что превышает плановый показатель на 2,9%.

Доля граждан Белоярского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, составила 20,8%, что превысило запланированный показатель в 3,5 раза. Высокие показатели по числу граждан, занимающихся  физической культурой и спортом, во многом связаны с совершенствованием и развитием материально-технической базы учреждений Белоярского района. На территории района функционирует 131 спортивный объект.

В 2016 году введены в эксплуатацию тренажерный комплекс и спортивная площадка в г.Белоярский  с единовременной пропускной способностью 18 человек. В результате чего,  единовременная пропускная способность объектов физической культуры и спорта Белоярского района возросла и составила 2 693 человека.

В целях сохранения здоровья, развития личностных, в том числе нравственных, интеллектуальных, духовно-нравственных, патриотических, творческих качеств молодежи осуществляется всестороннее развитие форм досуга, обеспечение доступности услуг для молодежи, предоставляемых учреждениями физической культуры и молодежной политики. В 2016 году работа была направлена на увеличение количества молодежи, принимающей участие в молодежных мероприятиях до 4085 человек, что на 185 человек (или на 5%) больше планового показателя.

За отчетный период наблюдается увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов до 77,3%, при плановом значении 64%.

Положительная динамика также наблюдается в части увеличения доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения до 14,6%, при плановом значении 11,9%.

В 2016 году на территории Белоярского района проведена Международная товарищеская встреча по боксу между сборными командами ХМАО – Югры и г. Витебска Республики Беларусь, Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а также легкоатлетические кроссы, посвященные праздничным датам, товарищеские встречи по мини-футболу, волейболу, плаванию и другим видам спорта.

В 2016 году спортсмены Белоярского района завоевали на соревнованиях окружного, всероссийского и международного уровней 395 медалей (2015 год – 280 медалей), 117 из которых – золотые (2015 год – 70 медалей).

Ежегодно продолжается работа по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Белоярского района. За отчетный период в лагере с круглосуточным пребыванием детей на базе МАУ «База спорта и отдыха «Северянка» было охвачено отдыхом 432 ребенка (2015 год – 430 детей), отдохнули за пределами Белоярского района – 110 детей  (2015 год – 92 ребенка). В МКУ «Молодежный центр Спутник» были  трудоустроены 637 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет.

Немаловажное значение в профилактике правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних и организации качественного досуга детей, не охваченных отдыхом в лагерях, имеет поддержка и развитие малозатратных форм отдыха. В 2016 году численность детей, охваченных такими малозатратными формами отдыха, как молодежные клубы  составила 3793 человека.

Исходя из соотношения проводимых мероприятий и полученных результатов, можно сделать вывод о планомерном продвижении к достижению цели в области физической культуры, спорта и молодежной политики направленной на создание условий для ведения жителями района здорового образа жизни, обеспечения развития массового спорта, достижение спортсменами Белоярского района высоких спортивных результатов на соревнованиях различного уровня, творческого, духовно-нравственного, патриотического  развития  детей, подростков и молодежи Белоярского района. Муниципальная программа признана эффективной, поставлена оценка «отлично».

2.7. Муниципальная программа Белоярского района

«Повышение эффективности деятельности органов местного

самоуправления Белоярского района на 2014-2020 годы»

Целью программы является создание условий для обеспечения  эффективной деятельности органов местного самоуправления  Белоярского района.

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета Белоярского района. В 2016 году было освоено 182 627,3 тыс. руб. (99% от годового лимита).

Уровень достижения целевых показателей муниципальной программы в 2016 году составил 100%.

Мероприятия подпрограммы «Функционирование органов местного самоуправления Белоярского района» исполнены в полном объеме. Экономия средств местного бюджета в размере 2015,3 тыс.рублей  сложилась в части льготного проезда и санаторно-курортного лечения (раннее бронирование билетов, изменение запланированного маршрута, не все работники воспользовались правом), а также в части начисления оплаты коммунальных услуг  за декабрь 2016 года по факту предоставленных счетов  в январе 2017 года.

В рамках подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Белоярском районе» в 2016 году прошли обучение все муниципальные служащие администрации Белоярского района, нуждающиеся в повышении квалификации, в том числе:

-  27 муниципальных служащих без выезда за пределы города, из них 11 слушателей обучались по теме "Противодействие коррупции на муниципальной службе", 17 слушателей по теме "Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд";

-  4 муниципальных служащих прошли обучение за пределами Белоярского района.

Проведены мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих. Медицинские услуги по данному мероприятию были оказаны в полном объеме, диспансеризацию прошли 87 муниципальных служащих (100% от плана на 2016 год).

Поставленные в рамках реализации муниципальной программы в 2016 году цели достигнуты, задачи выполнены. Эффективная реализация мероприятий муниципальной программы позволяет обеспечить эффективное исполнение полномочий и функций органов местного самоуправления Белоярского района. Учитывая высокий уровень достижения запланированных результатов, муниципальная программа признана эффективной, поставлена оценка «отлично».

2.8.  Муниципальная программа Белоярского района

«Развитие агропромышленного комплекса на 2014-2020 годы»

Целью программы является устойчивое развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной на территории Белоярского района.

За отчетный год объем финансирования программы составил 50 333,9 тыс. руб. (освоение 99,7%), в том числе:

- средства бюджета Белоярского района 13 072,5 тыс. руб. (освоение 99%);

- средства бюджета ХМАО-Югры – 37 261,4 тыс. руб. (освоение 100%).

Средний уровень достижения показателей муниципальной программы в 2016 году составил  137%.

В рамках реализации программы за счет средств бюджета Белоярского района в 2016 году оказана финансовая поддержка сельскохозяйственным предприятиям и крестьянским (фермерским) хозяйствам по следующим направлениям:

- производство (переработка, заготовка, реализация)  мяса оленей  - 1753 тыс. руб. (100%);

- производство мяса – 6700 тыс. руб. (100%);

- добыча (вылов) и реализация рыбы – сырца - 300 тыс. руб. (100%);

- производство морсов из дикорастущих ягод – 250 тыс.руб. (100%);

- для участия сельскохозяйственных предприятий в конкурсах профессионального мастерства – 45 тыс.руб. (100%).

Оказанная финансовая поддержка сельскохозяйственным и рыбохозяйственным комплексам Белоярского района в 2016 году обеспечила положительную динамику развития предприятий, доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий составила 100%.

В рамках выделенных средств  бюджета автономного округа осуществлено субсидирование:

- на производство и реализацию продукции  животноводства  – 31 500 тыс. руб. (100%);

- на производство и реализацию продукции растениеводства – 370 тыс.руб. (100%);

- на производство и реализацию рыбы и рыбной продукции – 5100 тыс. руб. (100%);

- на развитие молочного скотоводства – 100 тыс.руб. (100%).

- на заготовку и переработку дикоросов – 65,4 тыс. руб. (100%).

Поддержка животноводства за счет средств бюджета автономного округа  позволила увеличить в 2016 году  производство молока на 20,6%,  мяса - на 4,2%, куриного яйца в  1,7 раза. Предоставленная финансовая поддержка на производство и реализацию рыбы и рыбной продукции способствовала увеличению объема добычи рыбы в 2 раза, по данным рыбодобывающих предприятий с начала 2016 года добыто 504 тонны рыбы-сырца. Наблюдается положительная динамика показателя объемов заготовки дикоросов. На территории с.Полноват заготовлено 43 тонны кедрового ореха. На территории с.Казым заготовлено 10,5 тонн дикорастущих ягод (клюква, брусника, голубика), что превышает запланированный показатель более чем в 2 раза.

На обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки и защиты населения от болезней, общих для человека и животных в 2016 году было направлено средств бюджета Белоярского района в размере 997 тыс.руб. (процент освоения 85%), средств бюджета автономного округа -  210,3 тыс.руб. (100%).

Поголовье северных оленей на конец отчетного года составило 15,6 тысяч  голов, что сопоставимо с уровнем 2015 года и плановыми показателями на 2016 год. На территории Белоярского района в течение года проводились работы по электронной идентификации поголовья северных оленей в хозяйствах всех форм собственности. Кроме того, в связи с возникшей эпидемией сибирской язвы на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, была организована работа по вакцинации молодняка северных оленей, а также всего не привитого поголовья сельскохозяйственных животных на территории Белоярского района.

В конкурсе профессионального мастерства среди оленеводов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на кубок Губернатора оленевод АО «Казымская оленеводческая компания» был  признан «Лучшим оленеводом Югры».

Сельскохозяйственные предприятия Белоярского района успешно представили свою продукцию на VII Межрегиональной выставке Уральского федерального округа «Экопродукты Урала -2016» в городе Кургане. Восемь видов сельскохозяйственной  продукции были отмечены медалями за высокое качество продукции.

В 2016 году два сельскохозяйственных предприятия Белоярского района  АО «Казымская оленеводческая компания» и ООО «Полноватское Рыбное Хозяйство» были включены в Реестр предприятий экспортёров Таможенного Союза.

Предприятие ООО «Полноватское Рыбное Хозяйство» в 2016 году запустило в промышленных объёмах производство кедрового ореха, ядра кедрового ореха.

В помещении ООО СП «Белоярское», проведена реконструкция с целью организации производства овощей в закрытом грунте. За счёт ввода новых посевных площадей, производство овощей закрытого грунта в 2016 году произведено на 19,0 % больше, чем в 2015 году.

Сельскохозяйственные предприятия Белоярского района успешно представили свою продукцию на VII Межрегиональной выставке Уральского федерального округа «Экопродукты Урала -2016» в городе Кургане. Восемь видов сельскохозяйственной  продукции были отмечены медалями за высокое качество продукции.

Положительная динамика показателей сельского хозяйства, а также превышение значений показателей в 2016 году от запланированных  свидетельствует об эффективной реализации программных мероприятий. Муниципальной программе поставлена оценка «отлично».

2.9. Муниципальная программа Белоярского района

«Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Белоярского района на 2014-2020 годы»

Целью программы является создание оптимальных условий для устойчивого экономического и социально-культурного развития коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Общий объем финансирования программы в 2016 году составил 2 652 тыс. руб. (освоение 100%), в том числе:

- средства бюджета Белоярского района – 100,0 тыс. руб.;

- средства бюджета автономного округа  – 2 552 тыс. руб.

Показатели муниципальной программы в 2016 году достигли уровня 100%.

С момента начала реализации программы количество получателей мер поддержки, установленных государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы»,  достигло планового значения – 79 получателей.

За отчетный период поддержка была оказана 13 получателям (2015 год – 39 получателей) в следующих формах:

- субсидии на обустройство земельных участков территорий традиционного природопользования - 2 получателя (2015 год - 3 получателя);

- субсидии на приобретение материально-технических средств – 6 получателей (2015 год - 21 получатель);

- компенсация расходов на оплату обучения правилам безопасного обращения с оружием – 2 получателя (в 2015 году – 2 получателя);

- единовременная финансовая помощь молодым специалистам из числа коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, работающим в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, на обустройство быта – 3 получателя (2015 год - 11 получателей).

Субсидии на приобретение северных оленей (2015 год - 2 получателя) и на добычу пушнины, боровой дичи, мяса диких животных в 2016 году  не предоставлялись.

В рамках программы проведены традиционные национальные праздники «День оленевода» в с. Казым  и «День рыбака» в с. Полноват Белоярского района. Объем финансирования мероприятий составил 100,0 тыс.руб. за счет средств бюджета Белоярского района.

Высокий процент освоения средств в рамках программы, а также соответствие фактических показателей их плановым значениям, свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы, поставлена оценка «отлично».

2.10. Муниципальная программа Белоярского района

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белоярского района в 2014-2020 годах»

Цели муниципальной программы:

- создание условий и механизмов для увеличения объемов жилищного строительства, обеспечения доступности жилья на территории Белоярского района;

- создание условий для устойчивого развития поселений в границах Белоярского района, рационального использования земельных участков на основе документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории, способствующих дальнейшему развитию жилищной, социальной, инженерной и транспортной инфраструктур Белоярского района;

- создание условий, способствующих повышению доступности жилья, улучшению жилищных условий и качества жилищного обеспечения населения Белоярского района.

В 2016 году общий объем финансирования муниципальной программы составил 386 243,8 тыс. руб. или 97,8% от поступивших средств, в том числе за счет:

- средств бюджета Белоярского района – 58 388,1 тыс. руб. (процент освоения средств 86,9%);

- средств бюджета ХМАО-Югры – 327 624,9 тыс. руб. (освоено 100%);

В процессе реализации муниципальной программы за 2016 год не освоено 8 742,5 тыс. рублей, в том числе:

- в рамках подпрограммы «Содействие развитию жилищного строительства на территории Белоярского района»  под лимиты 2016 года (9 600 тыс.руб.) заключены 4 долгосрочных муниципальных контракта на строительство 2-х жилых домов в д.Юильск и 2-х жилых домов в д.Нумто, сроком исполнения - декабрь 2017 года. Неиспользованные остатки бюджета Белоярского района 2016 года в размере 8686,2 тыс.руб.  будут освоены в 2017 году.

- экономия средств бюджета Белоярского района в размере 56,5 тыс.руб. образована в результате заключения муниципальных контрактов по наименьшей стоимости при проведении торгов.

- не освоены средства субсидии на улучшение жилищных условий в размере 97,9 тыс.руб.

Средний уровень достижения показателей муниципальной программы в 2016 году составил 91%.

Объем ввода жилья за 2016 год составил 17 143 м2 (101% от планового показателя). Общая площадь жилых помещений в среднем на 1 жителя на конец года, составила 23 кв.м. (в 2015 году – 22,4 кв.м.), что превышает плановое значение показателя на 2016 год на 7%.

Обеспеченность муниципальных образований Белоярского района градостроительной документацией на конец 2016 года на уровне планового показателя -66%. В рамках мероприятий программы подготовлены и внесены изменения в документы территориального планирования и градостроительного зонирования, подготовлена  документация по планировке территории. В рамках муниципальной программы на постоянной основе осуществляется формирование и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, в том числе:

- выполнение инженерно-геодезических изысканий (обновление топографических карт местности);

- разработка нормативов градостроительного планирования.

Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в соответствии с муниципальной программой, в общем числе молодых семей, поставленных на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий за отчетный год, составила 3%, при плановом показателе 5%.

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы за 2016 год, учитывая степень достижения  фактических показателей от плановых значений и уровень эффективности расходования бюджетных средств, муниципальная программа признана эффективной. Мероприятия, реализуемые в рамках  муниципальной программы, способствуют  повышению доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения Белоярского района. Муниципальной программе поставлена оценка «хорошо».

Ответственному исполнителю рекомендовано актуализировать целевые показатели по количеству семей, получивших меры поддержки для улучшения жилищных условий в год, в части корректировки плановых значений с учетом достигнутого уровня в отчетном периоде.

2.11. Муниципальная программа Белоярского района

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Белоярском районе на 2014-2020 годы»

Цели муниципальной программы:

- повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

- улучшение технического состояния многоквартирных домов жилищного фонда Белоярского района, повышение их энергетической эффективности;

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Белоярского района в жилых помещениях, находящиеся в аварийных домах, подлежащих сносу, в установленном порядке;

- создание условий, способствующих повышению уровня и качества жизни жителей городского поселения Белоярский.

В 2016 году общий объем финансирования муниципальной программы составил 611 338,9 тыс. руб. или 94,6% от годовых лимитов, в том числе за счет:

- средств бюджета Белоярского района – 94 860,7 тыс. руб. (освоено 76 %);

- средств бюджета ХМАО-Югры – 298 396,6 тыс. руб. (освоено 99,6 %);

- средств федерального бюджета – 218 081,6  тыс. руб. (освоено 98 %).

Уровень достижения показателей муниципальной программы в 2016 году составил 111%.

В процессе реализации муниципальной программы за 2016 год не освоено 34 845,9 тыс. рублей, в том числе:

1) под лимиты 2016 года (22 000 тыс. руб. средств бюджета Белоярского района) заключен муниципальный контракт на выполнение  инженерных изысканий, обследование сооружений и разработка проектной документации на объект «Обеспечение водоснабжением г.Белоярский»,  сроком исполнения – июнь 2017 года;

2) за счет средств бюджета Белоярского района  на сумму 2 303,5 тыс. руб. заключен муниципальный контракт по капитальному ремонту сетей газоснабжения в СУ-966 г.Белоярский,  сроком исполнения – март 2017 года;

3) планируемые лимиты по подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» были рассчитаны исходя из максимально возможного использования средств бюджета на приобретение жилья. Конструктивные и технологические характеристики приобретенных жилых помещений не позволили в полном объеме использовать доведенные лимиты,  не освоены средств федерального бюджета – 4241,1 тыс.руб., средства бюджета Белоярского района – 533,8 тыс.руб.

4) в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение благоустройства территории городского поселения Белоярский» в результате заключения муниципальных контрактов по наименьшей стоимости при проведении торгов образовалась  экономия средств бюджета Белоярского района  в размере 4611,5 тыс.руб.;

5) ввиду предоставления субсидий организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа населению на территории сельских поселений Белоярского района и в связи с реализацией  электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения, на основании предоставленных исполнителем подтверждающих документов и расчетов недополученных доходов  образовалась экономия средств бюджета автономного округа в размере 1147,1 тыс.руб.

Выполнение мероприятий муниципальной программы привело к созданию безопасных и благоприятных условий проживания граждан:

- доля населения, проживающего в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными составила 8,8%.

-  площадь расселенного аварийного жилищного фонда составила 4,5 тыс.м2, из аварийного жилищного фонда  переселена 81 семья, что в 3 раза больше планового показателя.

Для снижения объема ветхого жилищного фонда в рамках муниципальной программы в 2016 году проведен капитальный ремонт 6 многоквартирных домов  в г.Белоярский площадью 24 176 м2.

За 2016 год снесены 6 многоквартирных домов, признанных в установленном порядке, непригодными для проживания. В связи с проведенной в 2015 году инвентаризации жилого фонда удельный вес ветхого и аварийного жилья во всем жилищном фонде в 2016 году  увеличился и составил 9,6% (2014 год – 3,7%).

Проанализировав уровень исполнения мероприятий и степень освоения бюджетных средств за отчетный период, муниципальная программа признана эффективной. Муниципальной программе поставлена оценка «хорошо».

Ответственному исполнителю рекомендовано:

- актуализировать целевой показатель удельного веса ветхого и аварийного жилья во всем жилищном фонде с учетом данных по инвентаризации за 2015 год;

- своевременно отрабатывать с отраслевым Департаментом лимиты финансирования программных мероприятий на текущий финансовый год и не допускать формирование остатков неиспользованных лимитов средств федерального бюджета на конец финансового года.

2.12. Муниципальная программа Белоярского района

«Профилактика терроризма и экстремизма, правонарушений в сфере общественного порядка и безопасности дорожного движения в Белоярском районе

на 2014-2020 годы»

Целями муниципальной программы являются:

- совершенствование системы профилактики терроризма и экстремизма;

-совершенствование системы профилактики правонарушений в сфере общественной безопасности и дорожного движения, повышение уровня безопасности жизнедеятельности граждан.

Общий объем финансирования мероприятий программы в 2016 году составил 2932,3 тыс. руб., (100% от поступивших средств), в том числе средства бюджета Белоярского района составляют 2731,5 тыс. руб., средства бюджета автономного округа – 200,8 тыс. руб.

Средний уровень достижения показателей муниципальной программы в 2016 году составил 122%.

В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

- размещены в наиболее криминогенных местах и на улицах городского поселения Белоярский, в местах массового пребывания граждан системы (камеры) видеонаблюдения, проведена модернизация имеющихся систем видеонаблюдения, проведены работы, обеспечивающие функционирование систем, в том числе по направлению безопасности дорожного движения и информированию населения о системах, необходимости соблюдать правила дорожного движения;

- созданы условия для деятельности добровольных народных дружин по охране общественного порядка;

- организовано информационно-пропагандистское сопровождение противодействия терроризму и экстремизму (размещение в СМИ информационных материалов, выпуск видеороликов, размещение информационных баннеров на металлоконструкциях);

- приобретены стационарные металлодетекторы и ручные мегафоны для мест массового пребывания людей.

В 2016 году увеличилась доля административных правонарушений выявленных с помощью технических средств видеофиксации  до уровня 76% (при плановом значении 42,3%). Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений в 2016 году составила 20,3%, что выше прогнозного значения (18,5%), однако ниже базового показателя (23%).  Увеличилась доля правонарушений, посягающих на общественный порядок и безопасность, выявленных с участием народных дружинников в общем количестве таких правонарушений  до 8% (при плановом значении 5%).

В сфере профилактики экстремистских проявлений на почве межнациональной и межконфессиональной розни органами администрации Белоярского района организовано взаимодействие с общественными религиозными организациями, лидерами этнических общностей. Результатом реализации программных мероприятий стало укрепление в Белоярском районе толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, соблюдения прав и свобод человека, поддержание мира и межнационального согласия, что отражается в достигнутых целевых показателях:

- отсутствие фактов экстремистских проявлений на территории Белоярского района;

- уровень толерантного отношения к представителям другой национальности на территории Белоярского района составил 98,1% (при прогнозном значении 80%);

- доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Белоярском районе в общем количестве граждан – 98,9 % (при прогнозном значении 85%).

В целом, оценивая эффективность реализации программы, можно сделать вывод о позитивной динамике показателей в сфере профилактики правонарушений, повышения уровня безопасности жизнедеятельности населения Белоярского района.

Муниципальная программа признана эффективной, поставлена оценка «отлично».

2.13. Муниципальная программа Белоярского района

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности объектов муниципальной собственности и безопасности людей на водных объектах на 2014 - 2020 годы»

Целями муниципальной программы являются:

- повышение уровня защиты населения и территории Белоярского района от угроз природного и техногенного характера;

- повышение уровня пожарной безопасности в городском поселении Белоярский и на объектах муниципальной собственности Белоярского района;

- создание условий для осуществления эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Белоярского района».

Финансирование мероприятий программы осуществлялось  за счет средств бюджета Белоярского района. На реализацию муниципальной программы в 2016 году было предусмотрено 15 366,4 тыс.рублей, исполнение расходных обязательств составило 15 004,6 тыс.рублей (97,6 % от годовых лимитов).

В процессе реализации муниципальной программы за 2016 год не освоено 361,8 тыс. рублей средств бюджета района. Причиной неосвоения средств является экономия за счет снижения цены муниципальных контрактов при проведении торгов, а также экономия в части выплаты заработной платы и начислений, а также оплаты льготного проезда сотрудников в рамках мероприятия «финансовое обеспечение осуществления муниципальным казенным учреждением «Единая дежурно-диспетчерская служба Белоярского района» установленных видов деятельности».

Средний уровень достижения показателей муниципальной программы в 2016 году составил 102%.

В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

- проведены работы по второй очереди строительства системы оповещения в двух населенных пунктах Белоярского района ( п.Сорум, п.Сосновка);

- приобретены пожарные рукава  для объектов муниципальной собственности в количестве 79 шт.;

- проведены проектные работы для строительства пожарных резервуаров  объемом 250 м3 в г.Белоярский и в с.Полноват;

- проведены мероприятия по гражданской обороне и защите населения Белоярского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- проведено обучение спасателей в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах в период купального сезона на городском пляже города Белоярский.

Решение вопросов финансового и материально-технического обеспечения мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности Белоярского района обеспечивается администрацией Белоярского района в полном объеме. В 2016 году Белоярский район занял первое место по результатам смотра-конкурса на лучший орган местного самоуправления муниципального образования ХМАО-Югры в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения.

Сопоставляя проводимые мероприятия, полученные результаты и объемы  финансирования  бюджетных средств на их реализацию, муниципальная программа признана эффективной, поставлена оценка «отлично». Реализация мероприятий предусмотренных программой способствует повышению уровня защиты населения и территории Белоярского района от угроз природного и техногенного характера.

2.14. Муниципальная программа Белоярского района

«Охрана окружающей среды на 2014-2020 годы»

Данная муниципальная программа направлена на снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления и сохранение природной среды, предотвращение и ликвидация последствий негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на ее компоненты.

В 2016 году общий объем финансирования мероприятий программы составил 24 741,1 тыс. руб. (освоено 92,3%), из них:

- средства бюджета автономного округа  освоены полностью - 20 254,4 тыс. руб.;

- средства бюджета Белоярского района 4486,7 тыс. руб. (освоено 68,5%).

Причиной неосвоения средств бюджета Белоярского района в размере 2067,3 тыс.руб. стало заключение муниципальных контрактов со сроками исполнения в  2017 году под лимиты 2016 года:

1) муниципальный контракт на выполнение инженерных изысканий и разработку проектно-сметной документации на объект "Рекультивация территории санкционированной свалки твердых бытовых отходов с.Полноват Белоярского района" в сумме 1600 тыс.руб. не оплачен ввиду отсутствия экологической экспертизы для принятия выполненных работ, проведение которой предусмотрено в 2017 году  (процент освоения в 2016 году - 55%);

2) муниципальный контракт на выполнение лесоустроительных работ в городских лесах  на сумму 1355,2 тыс.руб. с переходящими обязательствами по оплате на 2017 год.

Средний уровень достижения показателей муниципальной программы в 2016 году составил 100%.

В рамках муниципальной программы в 2016 году исполнены следующие мероприятия:

- построен и введен в эксплуатацию полигон  утилизации твердых бытовых отходов в п.Сорум Белоярского района, объем финансирования работ в 2016 году за счет средств бюджета Белоярского района и автономного округа составил 4159,3 тыс.руб.;

- построен и введен в эксплуатацию полигон  утилизации твердых бытовых отходов в п.Полноват Белоярского района, объем финансирования работ в 2016 году за счет средств бюджета Белоярского района и автономного округа составил 17 958,9 тыс.руб.;

- выполнены изыскания и начата разработка проектной документации по объекту «Рекультивация территории санкционированной свалки твердых бытовых отходов с.Полноват Белоярского района».

Исполнение данных мероприятий способствовало увеличению показателя доли обеспеченности поселений полигонами твердых коммунальных (бытовых) отходов до уровня 70%, что соответствует запланированным значениям на 2016 год.

В очередной раз Белоярский район поддержал Международную экологическую акцию «Спасти и сохранить». В рамках акции был изготовлен и размещен информационный баннер на экологическую тематику, проведены конкурсы рисунков, фотографий, детских поделок, экологические игры, викторины.

В 2016 году были проведены экологические акции с участием предприятий  и учреждений района  «Чистый лес», «Чистый берег- чистая река», экологический десант по очистке прилегающей территории оз.Светлое от бытового мусора «Порядок прежде всего!»,   природоохранные мероприятия по озеленению территорий поселений и лесного фонда Белоярского района (высажено 1740 саженцев). Белоярский район признан лучшим в ХМАО-Югре в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды, что вдвойне почетно в преддверие года экологии.

Проанализировав соотношение достигнутых и плановых результатов целевых показателей муниципальной программы, уровень исполнения запланированного объема финансирования по итогам 2016 года,  учитывая высокую социальную значимость мероприятий, направленных на сохранение благоприятной окружающей среды, следует отметить, что  ожидаемая эффективность муниципальной программы достигнута.  Поставлена оценка «отлично».

2.15. Муниципальная программа Белоярского района

«Управление муниципальным имуществом на 2014 – 2020 годы»

Данная программа направлена на формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом, позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения полномочий органами местного самоуправления, достоверный учет и контроль использования муниципального имущества.

Общий объем финансирования мероприятий программы в 2016 году составил 99 584,4 тыс. руб., что составляет 96,2% от годовых лимитов. Средства бюджета Белоярского района составили 42 824,4 тыс. руб. (процент освоения 91,6%), средства бюджета ХМАО-Югры освоены в полном объеме – 56 760 тыс. руб.

В процессе реализации муниципальной программы за 2016 год не освоено 3943,6 тыс. рублей средств бюджета Белоярского района. Причинами неосвоения средств является:

- под лимиты 2016 года в размере 3271,9 тыс. рублей проведен аукцион на заключение  муниципального контракта по замене оконных блоков в помещении архивного отдела в г. Белоярский, срок  заключения контракта  перенесен на 2017 год по причине несоответствия обеспечения предоставленного участником.

- экономия средств в размере 135,8 тыс.руб. в части оплаты труда, начислений на оплату труда и оплаты льготного проезда сотрудникам;

- экономия средств в размере 625,2 тыс.руб.  по оплате коммунальных услуг, услуг на содержание имущества, налогов в связи с выбытием муниципального имущества, а также в результате расторжения муниципального контракта по сносу дома в с.Казым;

- под лимиты 2016 года в размере 3271,9 тыс. рублей проведен аукцион на заключение  муниципального контракта по замене оконных блоков в помещении архивного отдела в г. Белоярский, срок  заключения контракта  перенесен на 2017 год по причине несоответствия обеспечения предоставленного участником.

Средний уровень достижения показателей муниципальной программы в 2016 году составил 100%.

В рамках муниципальной программы проведены следующие мероприятия:

- оказаны юридические услуги по сопровождению договоров купли-продажи квартир на 2016 год;

- оказаны услуги по оценке и паспортизации объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности;

- выполнены работы по сносу домов в с.Казым;

- выполнены ремонтные работы на объектах муниципальной собственности;

- перечислены на счет Югорского оператора взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах муниципальной собственности;

- выполнены кадастровые работы и осуществлен кадастровый учет земельных участков для строительства и эксплуатации объектов в городе Белоярский и в населенных пунктах Белоярского района.

Реализация данных мероприятий позволила достичь  следующих результатов:

- снижение удельного веса неиспользуемого недвижимого имущества  в общем количестве  недвижимого имущества муниципального образования с 7%  до уровня 6%, что соответствует показателю, установленному программой,  за счет реализации плана приватизации имущества, находящегося в собственности Белоярского района на 2016 год;

- снижение удельного веса расходов на предпродажную подготовку имущества в общем объеме средств  полученных от реализации имущества с 23% до уровня планового значения - 19%, за счет увеличения состава имущества подлежащего приватизации, посредствам аукциона, публичного предложения и реализованного с торгов.

- увеличение доли объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности, в общем объеме объектов, подлежащих регистрации, с 83% до уровня запланированного показателя - 90%, достигнуто за счет обеспечения своевременной регистрации права собственности всех объектов, подлежащих государственной регистрации.

В целом, учитывая процент освоения средств в рамках программы, а также соответствие фактических показателей их плановым значениям, муниципальную программу следует признать эффективной.  По результатам 2016 года муниципальной программе поставлена оценка «отлично».

2.16. Муниципальная программа Белоярского района

«Информационное общество на 2014-2020 годы»

Целью муниципальной программы является повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг.

Общий объем финансирования программы в 2016 году составил 22 855,2 тыс. руб.,  (100 % от годового лимита), в том числе:

- средства бюджета Белоярского района освоены в полном объеме – 1 538,7 тыс. руб.;

- средства бюджета ХМАО-Югры освоены в полном объеме – 21 316,5 тыс. руб.

Средний уровень достижения показателей муниципальной программы в 2016 году составил 113%.

За 2016 год количество оказываемых государственных и муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением Белоярского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Белоярском районе» составило 184 услуги, что составило  99% от запланированного количества оказываемых услуг на 2016 год, из них 160 государственных и 24 муниципальные услуги.  Посредством системы электронной очереди «Энтер» зарегистрировано 47 120 обращений граждан, что на 11 715 (или на 33%) обращений больше чем в 2015 году.

Основная доля обращений за получением государственных услуг приходится на услуги Департамента социального развития округа, Управления Росреестра  по ХМАО-Югре  и филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по ХМАО-Югре. Наибольшая доля обращений за получением муниципальных услуг приходится на услуги Комитета по образованию администрации Белоярского района. Среднее время ожидания заявителями в очереди не превышает установленных 15 минут.

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания на уровне 100%.

Эффективность реализации мероприятий муниципальной программы определяется уровнем удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, который в 2016 году остается на высоком уровне - 98% (в 2015 году – 90%).

Проанализировав реализацию муниципальной программы, учитывая соответствие фактических показателей их плановым значениям и уровень исполнения мероприятий, муниципальная программа признана эффективной. Муниципальной программе поставлена оценка «отлично».

2.17. Муниципальная программа Белоярского района

«Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы»

Цели муниципальной программы:

- развитие    современной    транспортной    инфраструктуры Белоярского района;

- создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения Белоярского района;

- создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения Белоярского района.

Кассовые расходы за 2016 год  по программе за счет средств бюджета Белоярского района исполнены на 99,7% (107 309,4 тыс. руб.), процент освоения средств бюджета автономного округа составил 100,0 % (49 131,5 тыс. руб.). Всего фактические объемы финансирования составили 156 440,9 тыс.руб. (99,8% от годовых лимитов).

Средний уровень достижения показателей муниципальной программы в 2016 году составил 99,5%.

В процессе реализации муниципальной программы за 2016 год не освоено средств бюджета Белоярского района в размере 345,5 тыс. рублей. Причинами неосвоения средств является:

- экономия в размере 135,3 тыс.руб.  вследствие заключения муниципальных контрактов по содержанию улично-дорожной сети и по ремонту технических средств организации дорожного движения по наименьшей стоимости;

- экономия в размере 210,2 тыс.руб. связана с сокращением  вертолетных рейсов по направлению г.Белоярский - п.Сосновка.

В рамках муниципальной программы в 2016 году исполнены следующие мероприятия:

- выполнены работы по реконструкции автомобильных дорог в г. Белоярский. (1 этап – участок перекресток ул. Молодости – ул. Центральная до перекрестка ул. Боковая – микрорайон Геологов).  Объем финансирования работ в 2016 году за счет средств бюджета Белоярского района и автономного округа составил 55 632,5 тыс.руб.;

- установлен светофорный объект на пересечении ул.Боковая и микрорайона Геолог.  Объем финансирования работ за счет средств бюджета Белоярского района составил 2140,9 тыс.руб.

- отремонтировано три километра автомобильных дорог общего пользования местного значения  на сумму 3615,7 тыс.рублей (100%);

- произведен ремонт вертолетной площадки в д.Юильск на сумму 1235,8 тыс.руб.(100%).

В целях создания условий для обеспечения транспортного обслуживания населения Белоярского района ежегодно из бюджета Белоярского района в рамках программы предоставляются субсидии на перевозку пассажиров автомобильным, водным и воздушным транспортом.

В 2016 году объем субсидий на перевозку пассажиров автомобильным транспортом составил 18160,09 тыс. руб. (100 %). Субсидирование позволило сделать перевозки более доступными для населения Белоярского района.

Объем субсидий на перевозку пассажиров по местным воздушным линиям Белоярского района составил – 28826,7 тыс. руб. (99,3 %). Кроме того ежегодно выделяются средства бюджета района на содержание вертолетных площадок. В 2016 году финансирование данного мероприятия составило 1 508,9 тыс.рублей (100 %).

Объем субсидий на перевозку пассажиров на внутреннем водном маршруте г.Белоярский-д.Ванзеват-г.Белоярский  составил – 3300,2 тыс. руб. (100 %). В навигацию 2016 года водным транспортом по данному направлению выполнено 48 рейсооборотов и перевезено 1282 пассажира.

В рамках программы выполнены мероприятия по содержанию улично-дорожной сети в Белоярском районе на сумму 38629,2 тыс.руб. (100%) и ремонту технических средств организации дорожного движения на сумму 3361 тыс.руб. (96 %).

В целом реализация мероприятий программы способствует развитию современной    транспортной    инфраструктуры на территории Белоярского района,  повышению транспортной доступности для населения, мобильности транспортных потоков и безопасности дорожного движения. Муниципальная программа признана эффективной, поставлена оценка «хорошо».

Ответственному исполнителю рекомендовано актуализировать целевые показатели  по количеству  рейсов воздушного транспорта, осуществляемых  в год, в части корректировки плановых значений с учетом достигнутого уровня в отчетном и предыдущем отчетном периодах.

2.18. Муниципальная программа Белоярского района

«Управление муниципальными финансами в Белоярском районе на 2014-2020 годы»

Целью муниципальной программы является повышение эффективности функционирования бюджетного сектора экономики, обеспечение финансовой устойчивости и долгосрочной сбалансированности бюджетной системы Белоярского района.

Финансирование мероприятий программы осуществляется  за счет средств бюджета Белоярского района. На реализацию муниципальной программы в 2016 году было предусмотрено 39 329,5 тыс.рублей, исполнение расходных обязательств составило 38 828,1 тыс.рублей (98,7 % от годовых лимитов).

В процессе реализации муниципальной программы за 2016 год не освоено 501,4 тыс. рублей. Причинами неосвоения средств является:

- экономия средств в размере  1,4 тыс. рублей по расходам на заработную плату ввиду  начислений на оплату труда исходя из фактически отработанного времени;

- резерв средств в размере 500 тыс.рублей, предусмотренный на финансирование непредвиденных расходов,  не освоен в связи с отсутствием потребности.

В рамках муниципальной программы реализованы следующие мероприятия:

- осуществлён возврат к трехлетнему бюджетному планированию, что дает более четкое видение перспективы на среднесрочный период;

- проведена работа по совершенствованию нормативно-правовой базы в целях поддержания устойчивого исполнения бюджета  Белоярского района, а также  методологическое сопровождение по вопросам качественного планирования и исполнения бюджета района.

По результатам исполнения бюджета в 2016 году достигнута положительная динамика по основным параметрам бюджета Белоярского района:

- проведены контрольные мероприятия  в сфере бюджетных правоотношений и в сфере закупок;

- обеспечено эффективное управление муниципальным долгом Белоярского района, бюджетный  кредит предоставленный из бюджета автономного округа Белоярскому району для досрочного завоза продукции (товаров) в связи с ограниченными сроками доставки,  погашен в течении года в полном объеме, просроченная задолженность по расходам на обслуживание муниципального долга отсутствует;

- проведен ряд мероприятий по организации работы по укреплению финансовой самостоятельности, исполнению доходной части бюджета Белоярского района, дополнительному наращиванию собственной доходной базы и оптимизации расходов бюджета Белоярского района.

Реализация данных мероприятий способствовала достижению следующих результатов:

- исполнение первоначальных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам (без учета доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба) достигло уровня 123,4%, что на 20% выше уровня базового показателя по программе;

- расходные обязательств Белоярского района за отчетный финансовый год исполнены в размере 98% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы Белоярского района о бюджете Белоярского района, что выше показателя установленного программой на 3%;

- сохранение 2 места в рейтинге муниципальных образований по итогам мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях автономного округа за 2015 год, проведенного Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;

- сохранен  размер резервного фонда администрации Белоярского района от первоначально утвержденного общего объема расходов бюджета Белоярского района на уровне менее 3%, что соответствует  показателю предусмотренному программой на  отчетный год;

- сохранен размер годовой суммы платежей на погашение и обслуживание прямых обязательств и ожидаемых платежей по исполнению условных обязательств к собственным доходам бюджета  Белоярского района на уровне 13 %, при показателе предусмотренного программой на уровне не более 15%;

- соблюдены в течение финансового года ограничения по предельному объему муниципального долга, установленных бюджетным законодательством;

- доля главных распорядителей средств бюджета Белоярского района, имеющих оценку качества финансового менеджмента за 2015 год более 80 баллов, достигла уровня 100% при базовом показателе 77,8% и показателе предусмотренного программой на отчетный год 80%;

- обеспечена доля размещенной в сети Интернет  информации в общем объеме обязательной к размещению и информации  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  Белоярского района на уровне 100%;

- обеспечена публикация информации о бюджете Белоярского района и бюджетном процессе в Белоярском районе в сети Интернет на официальном сайте администрации Белоярского района в разделе «Бюджет для граждан»;

- увеличено количество граждан, охваченных мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности до 1419 человек в год, что в 2,7 раза превышает показатель предусмотренный программой.

В составе программы осуществлена реализация мероприятий по 3-м подпрограммам. Достигнуты значения по 10 целевым показателям из 10 утвержденных на уровне 123%. Уровень освоения финансовых средств по всем  запланированным  мероприятиям составляет  98,7%, при этом неполное освоение средств бюджета  обусловлено сохранением резервного фонда администрации Белоярского района в виду отсутствия необходимости финансирования  непредвиденных расходов. Следует отметить более эффективное освоение  бюджетных средств на реализацию муниципальной программы  в 2016 году по сравнению с предыдущим отчетным годом.

Проанализировав результативность реализации муниципальной программы, учитывая соответствие фактических показателей их плановым значениям и высокий уровень исполнения мероприятий, муниципальная программа признана эффективной. Муниципальной программе поставлена оценка «отлично».

2.19. Муниципальная программа Белоярского района «Совершенствование межбюджетных отношений в Белоярском районе на 2014-2020 годы»

Муниципальная программа направлена на повышение эффективности межбюджетных отношений в Белоярском районе, эффективное и целевое использование средств, переданных на исполнение полномочий органам местного самоуправления поселений в границах Белоярского района (далее – поселений), расширение бюджетной самостоятельности и ответственности органов местного самоуправления поселений.

Общий объем финансирования программы в 2016 году составил 147 767,6 тыс. рублей (100 % от годовых лимитов), в том числе:

- средства бюджета Белоярского района освоены в полном объеме - 59 570,2 тыс. рублей;

- средства бюджета ХМАО-Югры освоены в полном объеме – 84 542,6 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета освоены в полном объеме – 100,0 тыс.рублей.

Средний уровень достижения показателей муниципальной программы в 2016 году составил 101,9%.

Межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности  в 2016 году профинансированы исходя из потребностей бюджетов поселений в полном исполнении планируемых расходных обязательств.

В рамках муниципальной программы реализованы мероприятия по предоставлению бюджетам поселений в границах Белоярского района:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, в том числе за счет средств бюджета Белоярского района в сумме – 5 503,8 тыс. рублей, за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры – 87 273 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений  в сумме – 50 132,9 тыс. рублей профинансированы исходя из потребностей бюджетов поселений для полного исполнения расходных обязательств;

- межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение осуществления органами местного самоуправления поселений полномочий, переданных органами местного самоуправления Белоярского района на основании соглашений в сумме – 1 455,0 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты на повышение заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений культуры с целью реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в сумме – 1 302,9 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления поселений Белоярского района в сумме – 2 000,0 тыс. рублей.

- иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры в сумме – 100,0 тыс.рублей.

Реализация данных мероприятий позволила достичь  следующих результатов:

- исполнение плана по  налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решениями представительных органов городского и сельских поселений Белоярского района о бюджете (без учета доходов по штрафам, санкциям, от возмещения ущерба) достигло уровня 106%, что соответствует показателю установленному программой на уровне не менее 95%;

- отсутствие просроченной кредиторской задолженности в бюджетах поселений.

Средняя итоговая оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях Белоярского района по результатам 2015 года снизилась до 78 баллов, что ниже показателя предусмотренного муниципальной программой на 5 баллов и базового показателя на 2 балла. Финансовым органом Белоярского района направлены рекомендации поселениям, входящим в состав Белоярского района, по повышению качества (совершенствованию) организации и осуществления бюджетного процесса и  решению проблемных вопросов. В частности, с целью увеличения доли расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ поселений,  в общем объеме расходов бюджета было рекомендовано провести работу по разработке единой муниципальной программы поселения по реализации полномочий органов местного самоуправления поселения с выделением основных мероприятий по соответствующим сферам. В отчетном периоде органами местного самоуправления поселений были разработаны и утверждены  муниципальные программы сельских поселений по реализации полномочий органов местного самоуправления на 2017-2019 годы.

В составе программы осуществлена реализация 4-х основных мероприятий. Средний уровень достижения показателей муниципальной программы в 2016 году составил 102%. Уровень освоения финансовых средств по всем  запланированным  мероприятиям составил  100%, что отражает  более эффективное освоение  бюджетных средств на реализацию муниципальной программы  в 2016 году по сравнению с предыдущими отчетными периодами.

В целом, высокий процент освоения средств в рамках программы по результатам 2016 года, а также достижение поставленных задач свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы. Муниципальной программе поставлена оценка «отлично».

Начальник управления экономики,

реформ и программ  администрации

Белоярского района                                                                                              Л.М.Бурматова

Исп.: Моргунова Е.В.

Начальник отдела реформ и программ

управления экономики, реформ и программ

Тел. (34670) 2-06-10