

**БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН**

### **ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

# АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

# ПРОЕКТ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от \_\_\_ июня 2023 года № \_\_\_\_

**Об организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере**

**Белоярского района**

В соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее – Федеральный закон №189-ФЗ), в целях внедрения на территории Белоярского района Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей, утвержденной  
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 4 сентября 2019 года № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей» п о с т а н о в л я ю:

1. Организовать оказание муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» на территории Белоярского района.

2. Установить, что применение предусмотренных статьей 9 Федерального закона № 189-ФЗ способов отбора исполнителей услуг в отношении направления деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» осуществляется в соответствии с порядком формирования муниципальных социальных заказов на оказание муниципальных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления Белоярского района, утверждаемым постановлением администрации Белоярского района.

3. Утвердить:

1) План апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» на территории Белоярского района согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) таблицу показателей эффективности реализации мероприятий, проводимых в рамках апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» на территории Белоярского района согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Создать рабочую группу по организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» в составе согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

5. В целях информационного обеспечения организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» на территории Белоярского района:

1. установить, что обмен документами между уполномоченным органом, потребителями услуг, исполнителями услуг, участниками отбора исполнителей услуг, иными юридическими и физическими лицами в отношении муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» осуществляется в электронной форме;
2. определить информационные системы, используемые в целях организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере:

государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»;

федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

автоматизированная информационная система «Персонифицированное финансирование дополнительного образования»;

Единая автоматизированная информационная система сбора и анализа данных по учреждениям, программам, мероприятиям дополнительного образования и основным статистическим показателям охвата детей дополнительным образованием в регионах (ЕИАС ДО).

6. Информация и документы, формирование которых предусмотрено Федеральным законом №189-ФЗ, подлежат размещению на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в порядке, определенном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2016 года № 243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации».

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Белоярские вести. Официальный выпуск».

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

9. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Белоярского района по социальным вопросам Сокол Н.В., заместителя главы Белоярского района, председателя Комитета по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района Плохих И.А.

Глава Белоярского района С.П.Маненков

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации Белоярского района

от \_\_\_июня 2023 года №

**ПЛАН**

**апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» на территории Белоярского района в соответствии с положениями Федерального закона от 13 июля 2020 года №189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее – Федеральный закон № 189-ФЗ)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Срок реализации** | **Ожидаемый результат** |
| 1 | Утверждение порядка формирования муниципальных социальных заказов на оказание муниципальных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления Белоярского района, формы и сроков формирования отчета об исполнении муниципальных социальных заказов на оказание муниципальных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления Белоярского района | администрация  Белоярского района | июль 2023 года | порядок утвержден, форма и сроки формирования отчета утверждены |
| 2 | Утверждение и размещение муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере | Уполномоченный орган | до 1 сентября  2023 года | муниципальный социальный заказ утвержден и размещен |
| 3 | Утверждение Положения о персонифицированном дополнительном образования детей в Белоярском районе (либо внесение изменений) | администрация  Белоярского района | до 5 августа 2023 года | положение утверждено |
| 4 | Утверждение требований к условиям и порядку оказания муниципальных услуг в социальной сфере | Уполномоченный орган | июль 2023 года | требования утверждены |
| 5 | Внесение изменений в сводную бюджетную роспись Белоярского района | Комитет по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района | август 2023 года | изменения внесены |
| 6 | Внесение изменений в муниципальную программу Белоярского района **«**Развитие образования» | администрация  Белоярского района | июль 2023 года | изменения внесены |
| 7 | Утверждение программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Белоярском районе (либо внесение изменений) | Уполномоченный орган | до 5 августа  2023 года | программа персонифицированного финансирования утверждена |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Срок реализации** | **Ожидаемый результат** |
| 8 | Утверждение порядка определения нормативных затрат для целей оказания муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с частью 9 статьи 7 Федерального закона № 189-ФЗ | Уполномоченный орган | июль  2023 года | порядок утвержден |
| 9 | Утверждение порядка предоставления субсидий на оказание муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом | администрация  Белоярского района | июль  2023 года | порядок утвержден |
| 10 | Утверждение порядка заключения в электронной форме соглашения, заключаемого по результатам отбора исполнителя услуг в целях исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере | администрация  Белоярского района | июль  2023 года | порядок утвержден |
| 11 | Утверждение изменений в муниципальный социальный заказ для целей оказания муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом | Уполномоченный орган | июль-август 2023 года | изменения внесены |
| 12 | Внесение изменений в муниципальные задания и заключение соглашений о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания с муниципальными учреждениями в соответствии с социальным сертификатом | Уполномоченный орган | июль-август 2023 года, далее-непрерывно | изменения внесены, соглашения заключены |
| 13 | Заключение соглашений о предоставлении субсидий исполнителям услуг в соответствии с социальным сертификатом, не являющимся муниципальными учреждениями Белоярского района | Уполномоченный орган | до 31 августа 2023 года, далее - непрерывно | соглашения заключены |
| 14 | Реализация организационных и информационных мероприятий, направленных на подготовку заинтересованной общественности (потребителей услуг, исполнителей услуг) к реализации положений Федерального закона №189-ФЗ с 1 сентября 2023 года, включая проведение информационной кампании | Уполномоченный орган | март-сентябрь 2023 года | организационные и информационные мероприятия проведены |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации Белоярского района

от \_\_\_июня 2023 года №

**ТАБЛИЦА**

**показателей эффективности реализации мероприятий, проводимых в рамках апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей» на территории Белоярского района**

| **№**  **п/п** | **Цель** | **Тип индикатора** | **Индикатор** | **Базовая величина** | **Целевой ориентир** | **Ответственный исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля немуниципального сектора, вовлеченного в оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с социальным сертификатом | Итоговый результат | Доля юридических лиц, не являющихся муниципальными учреждениями, индивидуальных предпринимателей, вовлеченных в оказание муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей» в соответствии с социальным сертификатом, процент | значение: 50  год: 2023 | значение: 75  год: 2024 |  |
| 2 | Усиление конкуренции при выборе немуниципальных исполнителей услуг | Процесс | Уточнение/доработка актов местной администрации с учетом механизмов, предусмотренных Федеральным законом № 189-ФЗ | значение: подготовка  год: 2023 | значение:  завершение  год: 2024 |  |
| Промежуточный результат | Количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участвовавших в процедурах отбора исполнителей муниципальных услуг в социальной сфере (далее – исполнитель услуг) в целях оказания муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей» | значение: 4  год: 2023 | значение: 5  год: 2024 |  |
| из них количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, включенных в реестр исполнителей муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» | значение: 2  год: 2023 | значение: 3  год: 2024 |  |
| Итоговый результат | Доля юридических лиц, не являющихся муниципальными учреждениями, индивидуальных предпринимателей, имеющих высокий уровень потенциала для конкуренции с муниципальными учреждениями при отборе исполнителей услуг в целях оказания муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» в общем объеме организаций, оказывающих указанные услуги, процент | значение: 12,5  год: 2023 | значение: 16  год: 2024 |  |
| 3 | Увеличение охвата услугами/доступа к услугам | Процесс | Информационная кампания для потребителей муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» (далее – потребитель услуг) и исполнителей услуг | значение:  проведена  год: 2023 | значение:  проведена  год: 2024 |  |
| Промежуточный результат | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | значение: 87,5  год: 2023 | значение: 88  год: 2024 |  |
| Итоговый результат | Общее количество потребителей муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей», человек | значение: 4595  год: 2023 | значение:4620  год: 2024 |  |
| Количество потребителей услуг, получивших муниципальную услугу в социальной сфере, по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» у исполнителей услуг, не являющихся муниципальными учреждениями, человек | значение: 160  год: 2023 | значение: 172  год: 2024 |  |
| 4 | Повышение качества оказанных услуг | Процесс | Определение стандартов (порядков) оказания муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей», и минимальных требований к качеству их оказания | значение: да  год: 2023 | значение: да  год: 2024 |  |
| Процесс | Создание системы мониторинга и оценки  (в т. ч. информационной системы при наличии возможности) качества оказания муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» | значение: подготовка  год: 2023 | значение: завершение  год: 2024 |  |
| Процесс | Наличие в органе местного самоуправления, осуществляющем регулирование оказания муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей», структурного подразделения, осуществляющего мониторинг оказания таких услуг в соответствии со стандартом (порядком) их оказания (далее – структурное подразделение), а также перечня мероприятий по проведению указанного мониторинга и показателей реализации таких мероприятий (далее – чек-лист) | значение: отсутствует  год: 2023 | значение: создано  год: 2024 |  |
| Промежуточный результат | Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, оказывающих муниципальные услуги в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей», проводящих мониторинг оказания таких услуг в соответствии со стандартом (порядком) оказания муниципальных услуг в социальной сфере, процент | значение: 0  год: 2023 | значение: 100  год: 2024 |  |
| Итоговый результат | Доля соответствия показателей, определенных в рамках мероприятий по проведению мониторинга оказания муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей», показателям, включенным в чек-лист, определенная в ходе указанного мониторинга, проводимого структурным подразделением, процент | значение: 0  год: 2023 | значение: 100  год: 2024 |  |
| 5 | Рост удовлетворенности граждан оказанием муниципальных услуг в социальной сфере | Процесс | Создание механизмов обратной связи исполнителей услуг с потребителями услуг, которым указанные исполнители услуг оказали муниципальные услуги в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» | значение: подготовка  год: 2023 | значение: механизмы созданы  год: 2024 |  |
| Промежуточный результат | Доля исполнителей услуг, оказывающих муниципальные услуги в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей», проводящих мониторинг удовлетворенности потребителей услуг, которым указанные исполнители оказали муниципальные услуги в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей», качеством оказанных услуг, процент | значение: 0  год: 2023 | значение: 100  год: 2024 |  |
| Итоговый результат | Процент потребителей услуг, удовлетворенных качеством муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей», оказанных исполнителями услуг, от общего числа потребителей услуг, определенный по результатам мониторинга удовлетворенности потребителей услуг | значение: 0  год: 2023 | значение: 100  год: 2024 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению администрации

Белоярского района

от \_\_\_июня 2023 года №

**СОСТАВ**

**рабочей группы по организации оказания муниципальных услуг в**

**социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей на территории Белоярского района (далее – рабочая группа)**

|  |  |
| --- | --- |
| Сокол Н.В. | - заместитель главы Белоярского района по социальным вопросам, руководитель рабочей группы |
| Вакуленко И.В. | - председатель Комитета по образованию администрации Белоярского района, заместитель руководителя рабочей группы |
| Приходченко Н.В. | - заместитель директора муниципального автономного учреждения в сфере образования Белоярского района «Белоярский методический центр», секретарь рабочей группы |
| Члены рабочей группы: | |
| Васильева З.Г. | - начальник отдела воспитания и дополнительного образования детей Комитета по образованию администрации Белоярского района |
| Вельможин А.С. | - директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Белоярского района «Детско-юношеская спортивная школа г. Белоярский» |
| Логинова И.В. | - индивидуальный предприниматель |
| Лукиных С.Л. | - заместитель председателя Комитета по образованию администрации Белоярского района |
| Майборода А.В. | - председатель Комитета по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Белоярского района |
| Постников М.А. | - директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования Белоярского района «Дворец детского (юношеского) творчества г. Белоярский» |
| Терновая О.Н. | - заместитель председателя Комитета по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района по бюджету |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_