БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| от 14 марта 2017 года | № 68-р |
| --- | --- |

О порядке формирования и ведения Реестров проектных инициатив, проектов

В соответствии с Положением о системе управления проектной деятельностью администрации Белоярского района, утвержденным распоряжением администрации Белоярского района от 12 декабря 2016 года № 401-р:

- Утвердить:

- форму ведения Реестра проектных инициатив администрации Белоярского района согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

- порядок ведения Реестра проектных инициатив администрации Белоярского района согласно приложению 2 к настоящему распоряжению;

- форму ведения Реестра проектов администрации Белоярского района согласно приложению 3 к настоящему распоряжению;

- порядок ведения Реестра проектов администрации Белоярского района согласно приложению 4 к настоящему распоряжению.

- Настоящее распоряжение вступает в силу после подписания.

- Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя  главы  Белоярского района, председателя Комитета по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района Гисс И.Ю.

Исполняющий обязанности

главы Белоярского района			                       				 А.В. Ойнец

Приложение 1

к распоряжению администрации Белоярского района

от 14 марта 2017 года № 68-р

Форма Реестра проектных инициатив администрации Белоярского района

| Номер проектной инициативы | Дата регистрации проектной инициативы | Инициатор проекта | Наименование проекта | Продукт проекта |  | Сроки реализации проекта | Расходы на реализацию проекта (тыс. руб.) | Статус проектной инициативы | Дата и номер документа, содержащего решение о результатах рассмотрения проектной инициативы | Шифр проекта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Приложение 2

к распоряжению администрации Белоярского района

от 14 марта 2017 года № 68-р

Порядок ведения Реестра проектных инициатив

администрации Белоярского района

- Общие положения

  - Настоящий Порядок регламентирует организацию деятельности муниципального проектного офиса по ведению Реестра проектных инициатив администрации Белоярского района (далее – Реестр).

  - Термины, применяемые в Порядке, соответствуют терминам, применяемым в Положении о системе управления проектной деятельностью администрации Белоярского района, утвержденном распоряжением администрации Белоярского района от 12 декабря 2016 года № 401-р (далее – Положение).

  - Реестр ведется по форме, утверждаемой администрацией Белоярского района.

  - Реестр ведется в электронном виде на русском языке путем внесения в Реестр реестровых записей. Ежеквартально Реестр распечатывается и заверяется подписью руководителя муниципального проектного офиса, подшивается для хранения.

- Порядок ведения Реестра

  - Ведение Реестра включает:

- получение документа, являющегося основанием для внесения сведений в Реестр (внесения изменений и исправлений в Реестр);

- внесение сведений о проектной инициативе в Реестр при ее регистрации;

- внесение исправлений в Реестр;

- внесение изменений в Реестр.

  - Основанием для включения сведений в Реестр является поступление в муниципальный проектный офис и регистрация проектной инициативы, подписанной уполномоченным лицом и оформленной в установленном порядке.

  - Реестровые записи вносятся в Реестр (в том числе исправляются, изменяются) сотрудником муниципального проектного офиса, назначенным ответственным за ведение Реестра, в том числе за полноту, достоверность и актуальность содержащихся в Реестре сведений (далее – ответственный сотрудник).

  - Сведения о проектной инициативе при ее регистрации вносятся в Реестр в течение трех рабочих дней со дня поступления проектной инициативы в муниципальный проектный офис.

  - При регистрации проектной инициативы в Реестр вносятся следующие сведения:

- номер проектной инициативы в формате ААА-и, где ААА - очередной номер проектной инициативы по порядку в Реестре;

- дата регистрации проектной инициативы в Реестре;

- инициатор проекта, наименование предлагаемого проекта и его продукта, сроки реализации проекта (с указанием месяца и года начала и окончания проекта), бюджет проекта. Указанная информация вносится в соответствии со сведениями, содержащимися в проектной инициативе;

- статус проектной инициативы. При регистрации проектной инициативы ей присваивается статус «На рассмотрении».

  - Иные сведения (о дате и номере документа, содержащего решение о результатах рассмотрения проектной инициативы, категории и шифре проекта, примечания) вносятся в Реестр по мере возникновения соответствующих оснований.

  - После регистрации и внесения сведений в Реестр проектная инициатива не позднее следующего рабочего дня подлежит передаче руководителю проекта или согласующим лицам для ее рассмотрения в соответствии с Положением, а также Порядком формирования и рассмотрения проектной инициативы, утвержденным правовым актом администрации Белоярского района.

  - Сведения о шифре проекта заполняются в случае принятия проектной инициативы и запуске проекта. Шифр проекта указывается в соответствии с присвоенным проекту шифром согласно Реестру проектов администрации Белоярского района.

  - В зависимости от результатов рассмотрения в соответствии с Положением проектной инициативе может быть присвоен статус:

«Возвращена для доработки»;

«Принята, запустить проект»;

«Принята, направлена на проектный комитет»;

«Отклонена».

  - Основанием для внесения исправлений в Реестр является решение руководителя муниципального проектного офиса, его структурного подразделения, в котором назначен ответственный сотрудник, принятое в случае обнаружения технической ошибки в сведениях Реестра (описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка).

  - Основаниями для внесения изменений и дополнений в Реестр являются:

- поступление в муниципальный проектный офис проектной инициативы, содержащей измененные сведения (в том числе после возвращения с доработки);

- подготовка заключения муниципального проектного офиса по результатам рассмотрения проектной инициативы.

  - Внесение изменений в Реестр осуществляется путем изменения сведений в существующей реестровой записи (без введения новой реестровой записи).

  - Внесение изменений осуществляется в течение трех рабочих дней со дня возникновения соответствующих оснований (в том числе поступления в муниципальный проектный офис соответствующих документов, сведений, являющихся основанием для изменений, либо подготовки заключения муниципального проектного офиса).

Приложение 3

к распоряжению администрации Белоярского района

от 14 марта 2017 года № 68-р

Форма Реестра проектов администрации Белоярского района

| Шифр проекта | Наименование проекта | Дата принятия решения о запуске проекта | Орган, принявший решение о запуске проекта | Куратор проекта | Заказчик проекта | Руководитель проекта | Расходы на реализацию проекта, тыс. руб. | Дата завершения проекта | Портфель проектов, в который включен проект | Стадия жизненного цикла проекта | Номер и дата документа о закрытии проекта | Ответственный сотрудник муниципального проектного офиса по проекту | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Приложение 4

к распоряжению администрации Белоярского района

от 14 марта 2017 года № 68-р

Порядок ведения Реестра проектов администрации Белоярского района

  - Общие положения

  - Настоящий Порядок регламентирует организацию деятельности муниципального проектного офиса по ведению Реестра проектов администрации Белоярского района (далее – Реестр).

  - Термины, применяемые в Порядке, соответствуют терминам, применяемым в Положении о системе управления проектной деятельностью администрации Белоярского района, утвержденном распоряжением администрации Белоярского района от 12 декабря 2016 года № 401-р (далее – Положение).

  - Реестр ведется по форме, утверждаемой администрацией Белоярского района.

  - Реестр ведется в электронном виде на русском языке путем внесения в Реестр реестровых записей. Ежеквартально Реестр распечатывается и заверяется подписью руководителя муниципального проектного офиса.

  - Порядок ведения Реестра

  - Ведение Реестра включает:

- получение документа, являющегося основанием для внесения сведений в Реестр (внесения изменений и исправлений в Реестр);

- внесение сведений о проекте в Реестр при его запуске;

- внесение исправлений в Реестр;

- внесение изменений в Реестр.

  - Основанием для включения сведений в Реестр является решение о принятии проектной инициативы и запуске проекта в соответствии с Положением.

  - Реестровые записи вносятся в Реестр (в том числе исправляются, изменяются) сотрудником муниципального проектного офиса, назначенным ответственным за ведение Реестра, в том числе за полноту, достоверность и актуальность содержащихся в Реестре сведений (далее – ответственный сотрудник).

  - Сведения о проекте вносятся в Реестр в течение трех рабочих дней со дня оформления надлежащим образом уполномоченным органом решения о запуске проекта.

  - При запуске проекта в Реестр вносятся следующие сведения:

- шифр проекта в формате ААА-МПО, где ААА – очередной номер проекта по порядку в Реестре;

- наименование проекта. Заполняется в соответствии с документом, содержащим решение о запуске проекта;

- дата принятия решения о запуске проекта. Указывается дата, когда принято решение о запуске проекта;

- орган, принявший решение о запуске проекта;

- куратор, руководитель, заказчик проекта. Графы заполняются в соответствии с документом, содержащим решение о запуске проекта и в соответствии с принятой проектной инициативой. Указывается фамилия, имя, отчество, должность указанных лиц;

- расходы на реализацию проекта. Заполняется в соответствии со сведениями, содержащимися в принятой проектной инициативе;

- дата завершения проекта. При запуске проекта указывается месяц и год завершения проекта в соответствии со сведениями, содержащимися в принятой проектной инициативе;

- портфель проектов, в который включен проект. Указывается при включении проекта в сформированный портфель проектов. Если проект не включен в портфель проектов, поле не заполняется. Заполняется в соответствии со сведениями, содержащимися в принятой проектной инициативе;

- стадия жизненного цикла проекта. При запуске проекта указывается стадия «Планирование». В дальнейшем стадии указываются в соответствии с Положением в течение трех рабочих дней с момента изменения стадии и поступления в муниципальный проектный офис соответствующих документов;

- ответственный сотрудник муниципального проектного офиса по проекту.

  - Если при запуске проекта принято решение в отношении сведений, указанных в подпунктах 5-8 пункта 2.5 настоящего Порядка, соответствующие графы в Реестре заполняются согласно принятому решению.

  - Иные сведения (о номере и дате документа о закрытии проекта, примечания) вносятся в Реестр по мере возникновения соответствующих оснований.

  - Основанием для внесения исправлений в Реестр является решение руководителя муниципального проектного офиса, его структурного подразделения в котором назначен ответственный сотрудник, принятое в случае обнаружения технической ошибки в сведениях Реестра (описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка).

  - Основаниями для внесения изменений (в том числе связанных с дополнительным внесением сведений) в Реестр являются:

- утверждение паспорта проекта. Сведения в Реестре, внесенные при запуске проекта, приводятся в соответствие со сведениями, содержащимися в утвержденном паспорте проекта;

- утверждение запроса на изменение паспорта проекта. Сведения в Реестре приводятся в соответствие со сведениями, содержащимися в утвержденном запросе на изменение;

- утверждение управленческих документов по проекту, являющихся основанием для изменения текущей стадии жизненного цикла проекта.

  - Внесение изменений в Реестр осуществляется путем изменения сведений в существующей реестровой записи (без введения новой реестровой записи).

  - Внесение изменений осуществляется в течение трех рабочих дней со дня поступления в муниципальный проектный офис соответствующих документов, сведений, являющихся основанием для изменений.

_______________