Приложение

к постановлению администрации

Белоярского района

от «\_\_\_» июня 2016 года

План мероприятий («дорожная карта»)

«Расширение возможности доступа субъектов малого и среднего предпринимательства

на территории Белоярского района к закупкам организаций с муниципальным участием на период до 2018 года»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Срок  исполнения | Ожидаемые результаты | Ответственный исполнитель |
| 1. Создание на муниципальном уровне механизмов доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам заказчиков | | | |
| 1.1. Разработка и размещение на официальном интернет-сайте администрации Белоярского района реестра заказчиков | июль  2016 года | распоряжение администрации Белоярского района «Об утверждении заказчиков» | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка администрации Белоярского района |
| 1. 2. Осуществление контроля за установлением заказчиками требований по введению в положение о закупке критериев, в соответствие с которыми осуществляется закупка товаров, работ и услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), в пределах которой размещение заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства | август  2016 года | внесение в положения о закупках заказчиков критериев, обеспечивающих проведение закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка администрации Белоярского района, руководители заказчика |
| 1.3. Обеспечение установления годового объема закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в размере не менее чем 18% совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок | январь  2017 года | годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства составит не менее чем 18% совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок | руководители заказчика |
| 1.3.1. Обеспечение установления совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, осуществленных в соответствии с подпунктом «б» пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 11.12. 2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», не менее чем 10 процентов совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок | январь  2017 года | совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиками с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, осуществленных в соответствии с подпунктом «б» пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», составит не менее чем 10% совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок | руководители заказчика |
| 1.4. Осуществление контроля за установлением заказчиками требований по разработке и утверждению перечня товаров (работ или услуг), поставляемых (выполняемых или оказываемых) субъектами малого и среднего предпринимательства, а также условий и порядка применения таких перечней | август  2016 года | разработка заказчиками перечня товаров (работ или услуг), закупаемых у субъектов малого и среднего предпринимательства | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка администрации Белоярского района, руководители заказчика |
| 1.5. Обеспечение увеличения доли закупок в электронной форме в общем ежегодном объеме открытых конкурентных закупок: |  | доля осуществления прямых закупок в электронной форме в общем ежегодном объеме открытых конкурентных закупок (поэтапно) | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка администрации Белоярского района, руководители заказчика |
| 1.5.1. 1-этап – не менее 40 процентов | февраль  2017 года |
| 1.5.2. 2-этап – не менее 45 процентов | февраль  2018 года |
| 2. Повышение прозрачности закупки и устранение административных, финансовых и информационных барьеров для субъектов малого и среднего предпринимательства | | | |
| 2.1. Установление для заказчиков обязательств по формированию и размещению плана закупок продукции, товаров, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства на сайтах заказчиков и официальном интернет-сайте администрации Белоярского района | сентябрь  2016 года | сформированные и размещенные на сайтах в сети Интернет планы закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства | отдел развития малого и среднего предпринимательства администрации Белоярского района, руководители заказчика |
| 2.2. Внедрение типовых форм документации о закупках у субъектов малого и среднего предпринимательства, процедур закупок путем сокращения, упрощения и приведения к стандартизированным формам документации, необходимой для участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках заказчиков | сентябрь  2016 года | упрощение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках заказчиков | руководители заказчика |
| 2.3. Осуществление контроля за включением в положение о закупках заказчиков обязательства заказчиков предоставлять субъектам малого и среднего предпринимательства возможность выбора вида обеспечения заявки на участие в закупке, размер которого не может превышать 2% начальной (максимальной) цены договора (цены лота) путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком в документации о закупке, путем предоставления банковской гарантии или иным способом, предусмотренным документацией о закупке | сентябрь  2016 года | обеспечение включения в положение о закупках заказчиков обязательства заказчиков предоставлять субъектам малого и среднего предпринимательства возможность выбора вида обеспечения заявки на участие в закупке | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка администрации Белоярского района, руководители заказчика |
| 2.4. Обеспечение возврата заказчиками денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, на счет, указанный в документации о такой закупке, в срок не более 7 рабочих дней со дня подписания протокола, составленного по результатам закупки, всем участникам закупки, за исключением участника закупки, заявке которого присвоен первый номер. Для участника закупки, заявке которого присвоен первый номер, обеспечить возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, в срок не более 7 рабочих дней со дня заключения договора либо со дня принятия заказчиком в порядке, установленном положением о закупке, решения о том, что договор по результатам закупки не заключается | сентябрь  2016 года | обеспечение возвратности обеспечения заявок в срок не более 7 рабочих дней (за исключением занявших 1 место по итогам закупок) со дня подписания протокола, составленного по результатам закупки. Обеспечение возвратности обеспечения заявок в срок не более 7 рабочих дней со дня заключения договора либо со дня принятия заказчиком решения о том, что договор по результатам закупки не заключается | руководители заказчика |
| 2.5. Обеспечение установления заказчиками ограничений срока от даты подведения итогов закупок до подписания договора с субъектами малого и среднего предпринимательства не более 20 рабочих дней | сентябрь  2016 года | установление в положениях заказчиков ограниченных сроков подписания договоров не более 20 рабочих дней | руководители заказчика |
| 2.6. Обеспечение установления заказчиками максимального срока оплаты выполненных работ после подписания закрывающих документов для договоров, по которым исполнителем выступает субъект малого и среднего предпринимательства, не более 30 рабочих дней | сентябрь  2016 года | установление в проектах договоров заказчиков максимальных сроков оплаты договоров после подписания закрывающих документов не более 30 рабочих дней | руководители заказчика |
| 2.7. Осуществление информирования населения Белоярского района о возможностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках (по мере предоставления информации от курирующих структурных подразделений администрации Белоярского района) | постоянно на период реализации «дорожной карты» | расширение информированности о возможности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках заказчиков | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка администрации Белоярского района |
| 3. Мониторинг эффективности деятельности менеджмента заказчиков | | | |
| 3.1. Введение для менеджмента заказчиков обязательного критерия показателя эффективности – доли закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая закупки инновационных товаров (работ, услуг) и научно исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | сентябрь  2016 года | расширение стимулов для привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках заказчиков | учредители заказчиков |
| 3.4. Мониторинг и контроль реализации «дорожной карты», использование указанного инструмента для поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на территории Белоярского района | сентябрь 2016 года  и далее  на период реализации «дорожной карты» | ежегодный отчет о финансово-хозяйственной деятельности организаций, в уставном капитале которых доля муниципального образования составляет более 50%, ежегодный отчет о развитии малого и среднего предпринимательства на территории Белоярского района | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка администрации Белоярского района, руководители заказчика |
| 4. Отчетность заказчиков об участии субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке | | | |
| 4.1. Установление для заказчиков обязательств по формированию и размещению в единой информационной системе, на официальных сайтах заказчиков сведений о количестве и об общей стоимости договоров заключенных заказчиками по результатам закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем | январь  2017 года | сформированные и размещенные в единой информационной системе, на официальных сайтах заказчиков сведений о количестве и об общей стоимости договоров заключенных заказчиками по результатам закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства | руководители заказчика |
| 4.2. Установление для заказчиков обязательств по составлению годового отчета о закупке товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с требованиями к содержанию годового отчета о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 | январь  2017 года | составление годового отчета о закупке товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства | руководители заказчика |
| 4.3. Размещение годового отчета о закупке  товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства в единой информационной системе и на официальном сайте заказчика не позднее 01 февраля года, следующего за прошедшим календарным годом | январь  2017 года | размещение годового отчета о закупке товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства в единой информационной системе  и на официальном сайте заказчика | руководители заказчика |