БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

### ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

# АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 мая 2018 года                                                                                                               № 436

Об утверждении Плана мероприятий  («дорожной карты») поддержки

добровольчества в Белоярском районе

Во исполнение распоряжения Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.10.2017 № 612-рп «О концепции развития добровольчества в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») поддержки добровольчества в Белоярском  районе согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Белоярские вести. Официальный выпуск».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Белоярского района по социальным вопросам Сокол Н.В.

Глава Белоярского района                                                                                      С.П.Маненков

Приложение

к постановлению администрации

Белоярского района

от 23 мая 2018 года № 436

П Л А Н

мероприятий («дорожная карта») поддержки добровольчества

в Белоярском районе

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Источники финансирования | Срок реализации | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационно-правовое сопровождение |  |  |  |  |  |
| 1 | Внесение изменений в муниципальные программы в целях включения мероприятий поддержки добровольческой деятельности | Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Белоярского района (далее – КДМ,ФКиС), комитет по культуре администрации Белоярского района (далее – КК), | - | до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года, до 31 декабря 2021 года | правовые акты |
| 2 | Рассмотрение вопросов поддержки добровольчества на заседаниях общественных советов | КДМ,ФКиС, КК, комитет по образованию администрации Белоярского района (далее – КО), комитет по социальной политике администрации Белоярского района (далее – КпоСП) | - | до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года, до 31 декабря 2021 года | создание постоянно действующей площадки для взаимодействия добровольцев с органами местного самоуправления в целях содействия развитию направлений добровольчества |
| - II. Информационно-методическое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 3 | Участие в реализации единого календарного плана всероссийских, межрегиональных и региональных мероприятий в области добровольчества | КДМ,ФКиС, КК, КО | в соответствии с муниципальными программами | до 1 февраля 2018 года, до 1 февраля 2019 года, до 1 февраля 2020 года, до 1 февраля 2021 года | развитие добровольческой деятельности |
| 4 | Участие в реализации программ подготовки и повышения квалификации добровольцев и представителей социально ориентированных некоммерческих организаций | КДМ,ФКиС, | в соответствии с муниципальными программами | до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года, до 31 декабря 2021 года | создание условий для распространения лучших практик организации добровольческой деятельности и ее поддержки, повышение квалификации добровольцев |
| 5 | Организация и проведение семинаров, тренингов, "круглых столов" в сфере добровольчества | КДМ,ФКиС | в соответствии с муниципальными программами | до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года, до 31 декабря 2021 года | распространение лучших практик корпоративного добровольчества, создание добровольческих объединений на предприятиях, в учреждениях муниципальных образований |

_____________________