БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 декабря 2015 года                                                                                                      № 1611

Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ городского и сельских поселений в границах Белоярского района

В соответствии со  статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», на основании соглашений о передаче части полномочий органов местного самоуправления городского и сельских поселений в границах Белоярского района, утвержденных решением Думы Белоярского района от 02 декабря 2015 года № 27 «О соглашениях о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления городского и сельских поселений в границах Белоярского района органам местного самоуправления  Белоярского района и о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления Белоярского района органам местного самоуправления городского и сельских поселений в границах Белоярского района» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных программ городского и сельских поселений в границах Белоярского района согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления Белоярского района:

1) от 18 ноября 2013 года №1657 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ городского и сельских поселений в границах Белоярского района» признать утратившим силу;

2) от 05 июня 2014 года №748 «О внесении изменений в Порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных  программ городского и сельских поселений в границах Белоярского района»;

3) от 15 сентября 2014 года №1267 «О внесении изменений в Порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных  программ городского и сельских поселений в границах Белоярского района»;

4) от 19 декабря 2014 года №1765 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Белоярского района от 18 ноября 2013 года № 1657».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Белоярские вести. Официальный выпуск».

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 01 января 2016 года.

5. Контроль  за  выполнением  постановления  возложить  на  заместителя  главы  Белоярского района, председателя комитета по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района Гисс И.Ю.

Глава Белоярского района                                                                                          С.П.Маненков

Приложение   к постановлению

администрации Белоярского района

от 29 декабря 2015 года № 1611

Порядок

разработки, утверждения и реализации муниципальных программ городского и сельских поселений в границах Белоярского района

- I. Общие положения

  - Настоящий Порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных программ городского и сельских поселений в границах Белоярского района (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от  28.06.2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ и устанавливает порядок принятия решений о разработке, утверждения и реализации муниципальных программ городского и сельских поселений в границах Белоярского района.

  - Муниципальная программа городского и сельских поселений в границах Белоярского района (далее - муниципальная программа) - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, обеспечивающих достижение целей в сфере социально-экономического развития городского и сельских поселений в границах Белоярского района.. Муниципальная программа разрабатываются на срок не менее трех календарных лет.

  - Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется администрацией поселения. Распоряжением главы поселения из числа работников администрации назначается лицо, ответственное за фактическое выполнение мероприятий программы (далее – ответственный исполнитель).

  - Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению не позднее 1 ноября текущего года.

Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с текущего года, разрабатываются в соответствии с разделом II настоящего Порядка и подлежат утверждению не позднее первого октября текущего года.

  - Разработка и реализация муниципальных программ включает в себя следующие основные этапы:

1) разработка проекта муниципальной программы;

2) утверждение муниципальной программы;

3) реализация и контроль за выполнением муниципальной программы.

- II.  Требования к содержанию муниципальной программы

2.1. Муниципальная программа состоит из:

паспорта муниципальной программы, составленного в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку;

раздел 1 «Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития поселения Белоярского района»;

раздел 2 «Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач»;

раздел 3 «Подпрограммы муниципальной программы» или «Основные мероприятия муниципальной программы»;

раздел 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»;

раздел 5 «Механизм  реализации муниципальной программы».

2.2. К содержанию разделов муниципальной программы предъявляются следующие требования:

2.2.1. Раздел 1 муниципальной программы должен содержать краткую характеристику текущего состояния сферы реализации муниципальной программы, основные проблемы и перспективы развития сферы (отрасли) социально-экономического развития.

2.2.2. Раздел 2 целевой программы должен содержать развернутые формулировки целей и задач муниципальной программы с указанием целевых показателей. Обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения целей муниципальной программы.

Показатели, характеризующие результаты реализации муниципальной программы, заполняются в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку.

2.2.3. Раздел 3 муниципальной программы включает перечень подпрограмм муниципальной программы. По каждой подпрограмме указываются:

- цели и задачи подпрограммы;

- основные мероприятия подпрограммы;

- описание ожидаемых результатов реализации подпрограммы;

- объемы и источники финансирования подпрограммы в разрезе по срокам реализации подпрограммы.

Если муниципальная программа не содержит подпрограмм, в разделе 3 указывается наименование основных мероприятий муниципальной программы.

Информация об основных мероприятиях муниципальной программы, обеспеченных финансированием и реализуемых в период 2014-2015 годов, отражается согласно приложению 3 к настоящему Порядку, информация об основных мероприятиях муниципальной программы, обеспеченных финансированием и реализуемых  с 2016 года, отражается согласно приложению 3.1 к настоящему Порядку.

2.2.4. Раздел 4 муниципальной программы содержит информацию об общем объеме финансирования муниципальной программы в разрезе по срокам финансирования.

2.2.5. В разделе 5 отражается механизм управления и реализации муниципальной программой.

III. Общественное обсуждение муниципальной программы

3.1 Проект муниципальной программы, а также проект внесения изменения в муниципальную программу в обязательном порядке выносится на общественное обсуждение, в соответствии  с порядком, установленным нормативным правовым  актом администрации Белоярского района для общественного обсуждения документов стратегического планирования.

3.2 Для проведения общественного обсуждения ответственный исполнитель муниципальной программы размещает проект документа на официальном сайте органов местного самоуправления Белоярского района (далее – официальный сайт) в разделе «Общественное обсуждение».

IV. Экспертиза проекта муниципальной программы,

утверждение муниципальной программы

4.1. Проект муниципальной программы с информацией о результатах общественных обсуждений, проведенных в соответствии с разделом III настоящего Порядка, с учетом заключенных соглашений о передаче части полномочий направляется ответственным исполнителем на экспертизу в управление экономики, реформ и программ администрации Белоярского района (далее – управление экономики, реформ и программ).

4.2. Управление экономики, реформ и программ в течение 3 рабочих дней проводит экспертизу проекта муниципальной программы по следующим направлениям

соответствие объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы решению Совета депутатов городского (сельского) поселения в границах Белоярского района;

соответствие сроков и этапов реализации задачам муниципальной программы;

эффективность механизма реализации, управления и контроля исполнения муниципальной программы;

характеристику и наименование целевых показателей реализации программы.

При наличии замечаний проект муниципальной программы возвращается ответственному исполнителю на доработку.

4.3. Проект муниципальной программы с положительным заключением управления экономики, реформ и программ направляется ответственным исполнителем с пояснительной запиской в контрольно-счетную палату для  проведения финансово-экономической экспертизы.

Контрольно-счетная палата проводит экспертизу в течение 5 рабочих дней и дает заключение на предмет соответствия положений, изложенных в программе, действующему бюджетному законодательству и оценки экономической обоснованности, возможности достижения поставленных целей при запланированном объеме средств.

4.4. Муниципальная программа утверждается постановлением администрации поселения. В течение 5 рабочих дней со дня издания соответствующего постановления утвержденная программа представляется ответственным исполнителем в управление экономики, реформ и программ на бумажном и электронном носителях.

V. Внесение изменений в муниципальные программы

5.1. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в случаях:

1) уточнения объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета городского (сельского) поселения;

2) изменения основных мероприятий, целевых показателей муниципальной программы.

5.2. Для уточнения объемов финансирования муниципальной программы в текущем финансовом году  ответственный исполнитель программы  представляет главе поселения служебную записку с обоснованием необходимости выделения дополнительных бюджетных ассигнований из бюджета поселения и (или) перемещения бюджетных ассигнований в разрезе кодов бюджетной классификации расходов и (или) мероприятий в рамках муниципальной программы. Вместе со служебной запиской ответственным исполнителем программы в обязательном порядке представляется заявка на уточнение бюджетных ассигнований из бюджета поселения для финансирования муниципальной программы в текущем финансовом году и плановом периоде по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.

5.3. Ответственный исполнитель в ходе реализации муниципальной программы вправе уточнить объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы и (или) перераспределить объем финансирования внутри муниципальной программы в соответствии со случаями и основаниями внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета поселения, закрепленными текстовой частью решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период, с последующим внесением изменений в муниципальную программу.

Перераспределение бюджетных ассигнований внутри муниципальной программы осуществляется при наличии визы согласования с управлением экономики, реформ и программ администрации Белоярского района

5.4. Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

При уточнении объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в текущем финансовом году, муниципальная программа подлежит приведению в сроки в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, но не позднее 25 декабря текущего финансового года.

5.5. Изменение объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период осуществляется по результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы на основании представленной заявки по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку в сроки установленные постановлением администрации Белоярского района «Об организации разработки и составления проекта решения о бюджете Белоярского района и проектов решений о бюджетах поселений в границах Белоярского района».

5.6. Ответственность за соблюдение  сроков утверждения муниципальной программы, внесения изменений  в муниципальные  программы несет ответственный исполнитель муниципальной программы.

5.7. Внесение изменений в муниципальную программу оформляется и принимается в форме постановления администрации поселения.

5.8. После внесения изменений в муниципальную программу в течение 5 рабочих дней со дня издания соответствующего постановления утвержденная программа представляется ответственным исполнителем в управление экономики, реформ и программ на бумажном и электронном носителях.

VI. Государственная регистрация муниципальных программ

6.1 Муниципальные программы и их изменения подлежат обязательной государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования, в порядке и сроки, установленные Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2015 года № 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования».

6.2 Ответственный исполнитель муниципальной программы в течение пяти дней после утверждения муниципальной программы или внесения изменений в муниципальную программу предоставляет в управление экономики, реформ и программ уведомление по форме в соответствии с требованиями Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 11 ноября 2015 года №831.

6.3 Ответственность за полноту и достоверность  отражения информации в уведомлении несет сотрудник администрации, отвечающие за исполнение муниципальной программы.

VII. Финансирование муниципальных программ

7.1. Финансирование муниципальных программ осуществляется за счет средств бюджета поселения  Белоярского района.

7.2 Финансирование муниципальных программ за счет средств бюджета поселения Белоярского района осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов поселения о бюджете поселения на очередной (текущий) финансовый год и плановый период, сводной бюджетной росписью бюджета городского (сельского) поселения.

- VIII. Реализация и контроль за выполнением муниципальной программы

8.1 Ответственный исполнитель муниципальной программы:

1) разрабатывает проект муниципальной программы;

2) подготавливает проект постановления администрации поселения об утверждении муниципальной программы;

3) несет ответственность за соблюдение  сроков утверждения муниципальной программы, внесения изменений  в муниципальные  программы;

4) несет ответственность за реализацию муниципальной программы в целом, осуществляет управление, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.

8.2. Ответственный исполнитель муниципальной программы на основании соглашения о передаче полномочий направляет в управление экономики, реформ и программ отчет о ходе реализации муниципальной программы и использовании финансовых средств.

1) за I квартал текущего финансового года - до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

2)за I полугодие текущего финансового года - до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

3) за 9 месяцев текущего финансового года - до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

4) за отчетный финансовый год - до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом.

Отчет о ходе реализации муниципальной программы и использовании финансовых средств должен включать информацию:

отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы и использовании финансовых средств (приложение 6 к настоящему Порядку);

информацию о достижении целевых показателей по реализации муниципальной программы  (приложение 7 к настоящему Порядку);

пояснительную записку с отражением основных результатов реализации муниципальной программы, о причинах невыполнения программных мероприятий.

8.3. По каждой муниципальной программе ежегодно управлением экономики, реформ и программ на основании соглашений о передаче части полномочий проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливается постановлением администрации Белоярского района.

Контроль за выполнением муниципальных программ осуществляет администрация поселения.

- Приложение 1

к Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных программ

городского и сельских поселений

в границах Белоярского района

ПАСПОРТ

муниципальной программы городского (сельского) поселения

Наименование муниципальной  программы  __________________________________

Ответственный исполнитель

муниципальной программы  _________________________________________________

Цели муниципальной  программы      ________________________________

Задачи муниципальной программы      ________________________________________

Подпрограммы

муниципальной программы     _______________________________________________

Целевые показатели муниципальной

программы                                           __________________________________________

Финансовое обеспечение

муниципальной программы      ______________________________________________

____________

Приложение 2

к Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных программ

городского и сельских поселений

в границах Белоярского района

Целевые показатели муниципальной программы

городского (сельского) поселения _____________________

| № п/п | Наименование показателей результатов | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Значения показателя |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20__ г. | 20__ г. | 20___ г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1* (наименование подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2* (наименование подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |

<*> Указывается при наличии подпрограмм

_________

- Приложение 3

к Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных программ

городского и сельских поселений

в границах Белоярского района

Перечень основных мероприятий муниципальной программы,

объемы и источники их финансирования

| №п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель муниципальной программы (получатель бюджетных средств) | Источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |  |
|  |  |  |  |  | 20___ год | 20___ год |
| Подпрограмма 1 (наименование подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |
| Цель «…» |  |  |  |  |  |  |
| Задача «….» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | (наименование мероприятий) |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 (наименование подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |
| Цель «…» |  |  |  |  |  |  |
| Задача «….» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | (наименование мероприятий) |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |

_________

- Приложение 3.1

к Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных программ

городского и сельских поселений

в границах Белоярского района

Перечень основных мероприятий муниципальной программы, объемы и источники их финансирования

| Номер основного мероприятия | Наименование основных мероприятий муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы | Источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20___год |  | 20__год | 20__год |
| Подпрограмма 1 (наименование подпрограммы)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Наименование основного мероприятия (номер показателя из приложения 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Наименование основного мероприятия (номер показателя из приложения 2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 (наименование подпрограммы)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Наименование основного мероприятия (номер показателя из приложения 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Наименование основного мероприятия (номер показателя из приложения 2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |

<*> Указывается при наличии подпрограмм

- Приложение 4

к Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных программ

городского и сельских поселений

в границах Белоярского района

ЗАЯВКА

на уточнение бюджетных ассигнований из бюджета

городского (сельского) поселения __________________

для финансирования муниципальной программы

в текущем финансовом году и плановом периоде

Наименование муниципальной программы городского (сельского) поселения__________________________

(тыс. рублей)

| Номер основного мероприятия | Наименование основных мероприятий программы | 20 ____ год |  |  | 20 ____ год |  |  | и т.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено | Уточнение | Уточнено | Утверждено | Уточнение | Уточнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 (наименование подпрограммы)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 (наименование подпрограммы)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |

<*> Указывается при наличии подпрограмм

Ответственный исполнитель муниципальной программы        __________     __________

(ФИО)          (подпись)

- Приложение 5

к Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных программ

городского и сельских поселений

в границах Белоярского района

ЗАЯВКА

на выделение бюджетных ассигнований из бюджета

городского (сельского) поселения ____________________

для финансирования муниципальной программы

на 20___ - 20___ годы

Наименование муниципальной программы городского (сельского) поселения ________________

(тыс. рублей)

| Номер основного мероприятия | Наименование основных мероприятий муниципальной программы | Фактическое финансирование за отчетный год | Утверждено на текущий год | Ожидаемое исполнение в текущем году | Объем финансирования предусмотренный в муниципальной программе на очередной финансовый год | Планируемый объем финансирования на очередной финансовый год | Примечание (обоснование заявленного объема финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 (наименование подпрограммы)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 (наименование подпрограммы)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |

* Заявка составляется отдельно по каждому году планируемого периода

Ответственный исполнитель муниципальной программы        __________         __________

(ФИО)             (подпись)

____________

- Приложение 6

к Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных программ

городского и сельских поселений

в границах Белоярского района

Отчет

о ходе реализации муниципальных программ

городского (сельского) поселения __________________

и использовании бюджетных средств

за _____________________ 20___ г.

(отчетный период)

Наименование  муниципальной  программы  городского  (сельского) поселения

| № п/п | Наименование основных мероприятий муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы, тыс.руб. |  | Краткая информация о выполнении мероприятий муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено | Фактически профинансировано |  |
| Подпрограмма 1(наименование подпрограммы)* |  |  |  |  |
| 1.1 | (наименование мероприятия) |  |  |  |
| 1.2 | и т.д. |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |
| Подпрограмма 2 (наименование подпрограммы) |  |  |  |  |
| 2.1 | (наименование мероприятия) |  |  |  |
| 2.2 | и т.д. |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |

Ответственный исполнитель

муниципальной программы      __________         __________

(ФИО)              (подпись)

___________

- Приложение 7

к Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных программ

городского и сельских поселений

в границах Белоярского района

ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении (достижении) целевых показателей в ходе

реализации муниципальной программы

городского (сельского) поселения _______________________

за ____________________ 20___ год

(отчетный период)

Наименование  муниципальной  программы  городского  (сельского) поселения

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица изме- рения | Базовый показатель на начало разработки | Предусмотрено по программе на отчетный год | Выполнено за отчетный период | Информационная обеспеченность* * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1* (наименование подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2* (наименование подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |

<*> Указывается при наличии подпрограмм

<**> Указывается источник предоставленной информации

Ответственный исполнитель

муниципальной программы      __________         __________

(ФИО)              (подпись)

_______