ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Белоярского района

от ___ апреля 2017 года № ___

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Белоярского района

от 25 июля 2016 года №  753

План мероприятий («дорожная карта»)

по развитию муниципальной модели системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории

Белоярского района

| № п/п | Мероприятие | Результат | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 1.1 | Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие образования Белоярского района на 2014-2020 годы» | Корректировка муниципальной программы «Развитие образования Белоярского района на 2014-2020 годы» в части финансового обеспечения подпрограммы 1 «Общее образование. Дополнительное образование детей», постановление администрации Белоярского района | в течение 2017 года | Комитет по образованию администрации Белоярского района (далее – Комитет по образованию) |
| 1.2 | Принятие нормативного акта об утверждении стоимости сертификата | Определение нормативной стоимости сертификата | до 1 сентября 2017 года | Комитет по образованию |
| - Организационно-педагогическое обеспечение |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение аудита программ дополнительного образования для организации процедуры их сертификации | Создание реестра программ дополнительного образования, реализуемых на базе муниципального автономного учреждения дополнительного образования Белоярского района «Дворец детского (юношеского) творчества г. Белоярский» (далее – ДДЮТ) | до 30 июля 2017 года | ДДЮТ |
| № п/п | Мероприятие | Результат | Сроки | Ответственные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2 | Проведение аудита педагогических кадров, материально-технического обеспечения для реализации программ дополнительного образования | Подготовка заявки региональному оператору системы персонифицированного финансирования по программам дополнительного образования для проведения процедуры их сертификации | до 10 сентября 2017 года | ДДЮТ |
| 2.3 | Составление списка детей - участников системы персонифицированного финансирования | Банк данных детей, участников системы персонифицированного финансирования с указанием категорий (одаренные дети, дети-инвалиды, находящиеся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, дети с ограниченными возможностями здоровья) | до 10 июля 2017 года | ДДЮТ |
| 2.4 | Оказание организационно-методической и консультативной помощи индивидуальным предпринимателям, организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ | Проведение консультаций, семинаров для индивидуальных предпринимателей, организаций, оказывающих услуги дополнительного образования по вопросам лицензирования образовательной деятельности | в течение 2017 года | Комитет по образованию |
| - Финансовое обеспечение |  |  |  |  |
| 3.1 | Определение финансовых затрат на проведение апробации системы персонифицированного учета обучающихся в учреждениях дополнительного образования. | Определение нормативной стоимости каждой образовательной программы дополнительного образования, выбранной для процедуры сертификации | до 20 августа 2017 года | Комитет по образованию |
|  |  | Определение стоимости сертификата дополнительного образования с учетом разных категорий детей | до 20 августа 2017 года | Комитет по образованию |
| 3.2 | Внесение изменений в бюджет на 2017 год с учетом апробации и внедрения системы персонифицированного учета обучающихся в учреждениях дополнительного образования | Корректировка бюджета на 2017 год с учетом апробации и внедрения системы персонифицированного учета обучающихся в учреждениях дополнительного образования | сентябрь 2017 года | Комитет по образованию |
| № п/п | Мероприятие | Результат | Сроки | Ответственные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.3 | Внесение изменений в муниципальное задание ДДЮТ на 2017 год. Подписание дополнительного соглашения на выделение субсидии для выполнения муниципального задания на 2017 год | Подписание с уполномоченной организацией Соглашения на иные цели для реализации модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории Белоярского района | до 1 октября 2017 года | Комитет по образованию, Уполномоченная организация (БМЦ), ДДЮТ |
| 4. Информационное обеспечение |  |  |  |  |
| 44.1 | Реализация плана информационно- разъяснительной работы по сопровождению | Проведение мероприятий согласно плану по информированию учащихся, их родителей (законных представителей), общественности по вопросу апробации системы персонифицированного финансирования дополнительного образования на территории Белоярского района | в течение 2017 года | Комитет по образованию, Уполномоченная организация (БМЦ), ДДЮТ |
| 44.2 | Размещение на официальном сайте ДДЮТ информации о реализации программ дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования Белоярского района | Отдельный раздел на сайте ДДЮТ | до 10 сентября 2017 года | ДДЮТ |
| 44.3 | Организация работы в информационной системе | Обучение работе в личном кабинете в информационной системе по учету программ дополнительного образования, реестра поставщиков услуг | до 15 сентября 2017 года | Комитет по образованию, Уполномоченная организация (БМЦ) |
|  |  | Получение логинов и паролей для работы в личном кабинете родителей (законных представителей) | до 20 сентября 2017 года | Комитет по образованию, Уполномоченная организация (БМЦ) |

____________