Приложение

к постановлению администрации

Белоярского района

от                      2022 года №

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Белоярского района

от 30 октября  2019 года № 889

Муниципальная программа Белоярского района

«Развитие социальной политики»

ПАСПОРТ

муниципальной  программы Белоярского района

(далее – муниципальная программа)

| Наименование муниципальной программы | Развитие социальной политики |
| --- | --- |
| Срок реализации муниципальной программы | 2020 - 2024 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по охране труда и социальной политике администрации Белоярского района (далее – УОТиСП) |
| Соисполнители муниципальной программы | ## отдел опеки и попечительства администрации Белоярского района (далее – ООиП); отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Белоярского района (далее – отдел по организации деятельности КДНиЗП); ## Комитет по образованию администрации Белоярского района (далее – КО); ## Комитет по культуре администрации Белоярского района (далее – КК); ## Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Белоярского района (далее – КДМ,ФКиС); ## Комитет муниципальной собственности администрации Белоярского района (далее – КМС) |
| Цели муниципальной программы | Укрепление социальной защищенности и повышение качества жизни социальных групп Белоярского района |
| Задачи муниципальной программы | 1. Содействие развитию социальной сферы на территории Белоярского района. 2. Обеспечение условий для реализации интеллектуальных, культурных потребностей граждан, организации отдыха и оздоровления детей на территории Белоярского района. 3. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Белоярского района. 4. Создание условий для развития, совершенствования и повышения эффективности муниципального управления в сфере социальной политики. |
| Подпрограммы | - Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий социальной политики на территории Белоярского района»; - Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»; Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1) количество граждан, охваченных мероприятиями, направленными на повышение качества жизни населения Белоярского района, человек; 2) количество жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, с учетом использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в форме субвенций, единиц; 3) количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку, единиц; 4) количество граждан, охваченных социально значимыми мероприятиями, проводимыми социально ориентированными некоммерческими организациями, человек; 5) уровень обеспечения выполнения переданных отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства,%; 6) количество оказанных услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, единиц; 7) уровень обеспечения отдельных государственных полномочий по осуществлению контроля за использованием и распоряжением жилыми помещениями отдельных категорий граждан,%; 8) уровень обеспечения выполнения переданных отдельных государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, %; 9) уровень обеспечения выполнения переданных отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда, %; 10) количество социально-значимых мероприятий, запланированных к проведению в период действия ограничительных мер, направленных на профилактику и устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), фактически проведенных в течение 2020 года, единиц; 11) количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку в период введения ограничительных мер, направленных на профилактику и устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 году, единиц; 12) количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших информационную, консультационную поддержку, единиц |
| Параметры финансового обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019-2024 годы составляет – 307 447,4 тыс. рублей, в том числе: 1) за счет средств бюджета Белоярского района - 47 672,4 тыс.рублей, в том числе по годам: 2020 год – 13 441,1 тыс.рублей; 2021 год – 13 313,9 тыс.рублей; 2022 год – 7 182,2 тыс.рублей; 2023 год – 6 903,0 тыс.рублей; 2024 год – 6 832,2 тыс.рублей; 2) за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – бюджет автономного округа) - 259 775,0 тыс.рублей, в том числе по годам: 2020 год – 45 846,8 тыс.рублей; 2021 год – 58 461,9 тыс.рублей; 2022 год – 50 781,4 тыс.рублей; 2023 год – 51 977,4 тыс.рублей; 2024 год – 52 707,5 тыс.рублей |
| Параметры финансового обеспечения региональных проектов | отсутствуют |
| Объемы налоговых расходов Белоярского района | Общий объем налоговых расходов Белоярского района по муниципальной программе за 2022-2024 годы составляет 351,0 тыс.рублей, в том числе: 2022 год – 117,0 тыс.рублей; 2023 год – 117,0 тыс.рублей; 2024 год – 117,0 тыс.рублей |

- Таблица 1

- Перечень полномочий ответственного исполнителя (соисполнителя)

- муниципальной программы

| - № п/п | - Полномочия |
| --- | --- |
| - Ответственный исполнитель муниципальной программы: |  |
| - 1 | Формирует проект муниципальной программы проекта (проект муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальную программу), а также перечень соисполнителей муниципальной программы. |
| - 2 | Согласовывает проект муниципальной программы (проект муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальную программу) с соисполнителями муниципальной программы. |
| - 3 | Размещает проект муниципальной программы (проект муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальную программу) на официальном сайте органов местного самоуправления Белоярского района в разделе «Общественное обсуждение». |
| - 4 | Обеспечивает проведение оценки регулирующего воздействия проекта муниципальной программы (проекта муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальную программу) в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами администрации Белоярского района. |
| - 5 | Разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации муниципальной программы. |
| - 6 | Подготавливает и уточняет перечень и объемы финансирования основных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, а также механизм реализации муниципальной программы. |
| - 7 | Организует реализацию муниципальной программы, несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы. |
| - 8 | Осуществляет управление муниципальной программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию. |
| - 9 | Создает уведомление (вносит изменение в ранее созданное уведомление) в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» (далее – ГАИС «Управление») в соответствии с требованиями Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 11 ноября 2015 года №831 об утверждении муниципальной программы (муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальную программу). |
| - 10 | Формирует годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом. |
| - 11 | Предоставляет по запросу управления экономики, реформ и программ администрации Белоярского района сведения, необходимые для проведения оперативного мониторинга реализации муниципальной программы. |
| - Соисполнитель муниципальной программы: |  |
| - 1 | Осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции. |
| - 2 | Несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий муниципальной программы, достижение целевых показателей муниципальной программы в рамках реализуемых мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию программных мероприятий. |
| - 3 | Разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации мероприятий муниципальной программы. |
| - 4 | Направляет ответственному исполнителю муниципальной программы предложения по уточнению (изменению) объемов финансирования мероприятий муниципальной программы, механизма ее реализации, а также перечень основных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период |
| - 5 | Предоставляет ответственному исполнителю муниципальной программы информацию для подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы в отношении реализуемых соисполнителем мероприятий за отчетный финансовый год |

- Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной  программы, их связь с целевыми показателями

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Наименование целевого показателя | Расчет значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Цель «Укрепление социальной защищенности и повышение качества жизни социальных групп Белоярского района» |  |  |  |
| Задача 1 «Содействие развитию социальной сферы на территории Белоярского района» |  |  |  |
| Задача 2 «Обеспечение условий для реализации интеллектуальных, культурных потребностей граждан, организации отдыха и оздоровления детей на территории Белоярского района» |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий социальной политики на территории Белоярского района» |  |  |  |
| 1.1 | Реализация мероприятий социальной политики на территории Белоярского района | Количество граждан, охваченных мероприятиями, направленными на повышение качества жизни населения Белоярского района Количество жилых помещений предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | Показатель рассчитывается путем суммирования количества граждан, охваченных социально-значимыми мероприятиями и мероприятиями, направленными на повышение качества жизни населения Белоярского района Показатель рассчитывается путем суммирования количества жилых помещений, предоставленных гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений |
| 1.1.1. | Реализация мероприятий, направленных на повышение качества жизни неработающих пенсионеров |  |  |
| 1.1.2. | Предоставление выплат и компенсаций гражданам Белоярского района |  |  |
| 1.1.3. | Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы |  |  |
| 1.1.4. | - Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |
| 1.1.5. | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям |  |  |
| 1.1.6. | Обеспечение дополнительных гарантий прав на имущество и жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |
| 1.1.7 | Организация и проведение социально значимых мероприятий для граждан Белоярского района |  |  |
| Задача 3 «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Белоярского района» |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |
| 2.1 | Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых мероприятий | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку Количество граждан, охваченных социально значимыми мероприятиями, проводимыми социально ориентированными некоммерческими организациями | Показатель рассчитывается путем суммирования количества социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку на реализацию социально значимых проектов Показатель рассчитывается путем суммирования количества граждан, принявших участие в социально значимых мероприятиях, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями, получившими финансовую поддержку на реализацию социально значимых проектов |
| 2.2 | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, пострадавшим в результате введения ограничительных мер, направленных на профилактику и устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 году | Количество социально-значимых мероприятий, запланированных к проведению в период действия ограничительных мер, направленных на профилактику и устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), фактически проведенных в течение 2020 года Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку в период введения ограничительных мер, направленных на профилактику и устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 2020 года | - Показатель рассчитывается путем суммирования количества социально-значимых мероприятий, запланированных к проведению в период действия ограничительных мер, направленных на профилактику и устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), фактически проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями, получившими финансовую поддержку в отчетном году Показатель рассчитывается путем суммирования количества социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии в целях возмещения затрат за коммунальные и арендные платежи в период введения ограничительных мер, направленных на профилактику и устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), за отчетный период |
| 2.3 | Оказание информационной, консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших информационную, консультационную поддержку | Показатель рассчитывается путем суммирования количества социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших информационную, консультационную поддержку за отчетный период |
| Задача 4 «Создание условий для развития, совершенствования и повышения эффективности муниципального управления в сфере социальной политики» |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |
| 3.1 | Осуществление отдельных государственных полномочий |  |  |
| 3.1.1. | Осуществление деятельности по опеке и попечительству | Уровень обеспечения выполнения переданных отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства | Показатель рассчитывается как отношение фактического объема финансирования, направленного на выполнение переданных отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, к объему финансирования, необходимому для исполнения переданных отдельных государственных полномочий |
| 3.1.1. | Осуществление деятельности по опеке и попечительству | Количество оказанных услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций | Показатель рассчитывается из расчета фактически оказанных услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций |
| 3.1.2. | Осуществление отдельных государственных полномочий по осуществлению контроля за использованием и распоряжением жилыми помещениями отдельных категорий граждан | Уровень обеспечения отдельных государственных полномочий по осуществлению контроля за использованием и распоряжением жилыми помещениями отдельных категорий граждан | Показатель рассчитывается как отношение фактического объема финансирования, направленного на выполнение переданных отдельных государственных полномочий по осуществлению контроля за использованием и распоряжением жилыми помещениями отдельных категорий граждан, к объему финансирования, необходимому для исполнения полномочий в сфере контроля за использованием и распоряжением жилыми помещениями отдельных категорий граждан |
| 3.1.3. | Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Уровень обеспечения выполнения переданных отдельных государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Показатель рассчитывается как отношение фактического объема финансирования, направленного на выполнение переданных отдельных государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, к объему финансирования, необходимому для исполнения переданных отдельных государственных полномочий |
| 3.1.4. | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | Уровень обеспечения выполнения переданных отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | Показатель рассчитывается как отношение фактического объема финансирования, направленного на выполнение переданных отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда, к объему финансирования, необходимому для исполнения полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда |

- Таблица 3

Целевые показатели муниципальной программы

| № показа-теля | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Количество граждан, охваченных мероприятиями, направленными на повышение качества жизни населения Белоярского района, человек | 4990 | 7337 | 3800 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
| 2. | Количество жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, с учетом использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в форме субвенций, единиц | 8 | 7 | 11 | 7 | 7 | 8 | 40 |
| 3. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку, единиц | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 19 |
| 4. | Количество граждан, охваченных социально значимыми мероприятиями, проводимыми социально ориентированными некоммерческими организациями, человек | 1400 | 470 | 1520 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 5. | Уровень обеспечения выполнения переданных отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства,% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Количество оказанных услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, единиц | 12 | 7 | 13 | 12 | 14 | 13 | 59 |
| 7. | Уровень обеспечения отдельных государственных полномочий по осуществлению контроля за использованием и распоряжением жилыми помещениями отдельных категорий граждан,% | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 | 100 | 100 |
| 8. | Уровень обеспечения выполнения переданных отдельных государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9. | Уровень обеспечения выполнения переданных отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | - Количество социально-значимых мероприятий, запланированных к проведению в период действия ограничительных мер, направленных на профилактику и устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), фактически проведенных в течение 2020 года, единиц | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 11 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку в период введения ограничительных мер, направленных на профилактику и устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 году, единиц | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 12 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших информационную, консультационную поддержку, единиц | - | - | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 |

Таблица 4

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

| Номер основного меро приятия | Наименование основных мероприятий муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы | Источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  |
| Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий социальной политики на территории Белоярского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация мероприятий социальной политики на территории Белоярского района (1,2) |  | Всего: | 167 232,2 | 32 698,9 | 41 034,2 | 30 295,7 | 31 196,4 | 32 007,0 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 123 728,1 | 20 269,7 | 29 476,7 | 23 813,5 | 24 643,4 | 25 524,8 |  |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 43 504,1 | 12 429,2 | 11 557,5 | 6 482,2 | 6 553,0 | 6 482,2 |  |
| 1.1.1. | Реализация мероприятий, направленных на повышение качества жизни неработающих пенсионеров | УОТиСП | бюджет Белоярского района | 251,0 | 251,0 | - | - | - | - |  |
| 1.1.2. | Предоставление выплат и компенсаций гражданам Белоярского района | УОТиСП, КО, КК, КДМ,ФКиС | бюджет Белоярского района | 10 448,7 | 1 456,6 | 2 362,4 | 2 209,9 | 2 209,9 | 2 209,9 |  |
| 1.1.3. | Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | УОТиСП | бюджет Белоярского района | 17 368,5 | 2 775,7 | 2 985,5 | 3 869,1 | 3 869,1 | 3 869,1 |  |
| 1.1.4. | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям | ООиП | бюджет автономного округа | 28 605,9 | 5 619,7 | 6 683,8 | 5 405,3 | 6 095,2 | 4 801,9 |  |
| 1.1.5. | Обеспечение дополнительных гарантий прав на имущество и жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ООиП, КМС | бюджет автономного округа | 84 810,2 | 14 650,0 | 22 315,9 | 15 223,2 | 15 223,2 | 17 397,9 |  |
| 1.1.6. | Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ООиП | бюджет автономного округа | 10 312,0 | - | 477,0 | 3 185,0 | 3 325,0 | 3 325,0 |  |
| 1.1.7. | Организация и проведение социально значимых мероприятий для граждан Белоярского района | УОТиСП | бюджет Белоярского района | 15 435,9 | 7 945,9 | 6 209,6 | 403,2 | 474,0 | 403,2 |  |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  | Всего | 167 232,2 | 32 698,9 | 41 034,2 | 30 295,7 | 31 196,4 | 32 007,0 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 123 728,1 | 20 269,7 | 29 476,7 | 23 813,5 | 24 643,4 | 25 524,8 |  |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 43 504,1 | 12 429,2 | 11 557,5 | 6 482,2 | 6 553,0 | 6 482,2 |  |
| Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на реализацию социально значимых проектов (3,4) | УОТиСП | бюджет Белоярского района | 3 720,0 | 770,0 | 1 550,0 | 700,0 | 350,0 | 350,0 |  |
| 2.2. | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, пострадавшим в результате введения ограничительных мер, направленных на профилактику и устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 году (10,11) | УОТиСП | бюджет Белоярского района | 241,9 | 241,9 | - | - | - | - |  |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  | бюджет Белоярского района | 3 961,9 | 1 011,9 | 1 550,0 | 700,0 | 350,0 | 350,0 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Осуществление отдельных государственных полномочий (5-9) | УОТиСП, ООиП, отдел по организации деятельности КДНиЗП | Всего: | 136 253,3 | 25 577,1 | 29 191,6 | 26 967,9 | 27 334,0 |  | 27 182,7 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 136 046,9 | 25 577,1 | 28 985,2 | 26 967,9 | 27 334,0 |  | 27 182,7 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 206,4 | - | 206,4 | - | - |  | - |
| 3.1.1. | Осуществление деятельности по опеке и попечительству | ООиП | Всего: | 69 930,1 | 13 023,4 | 15 316,7 | 13 607,5 | 14 062,9 |  | 13 919,6 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 69 820,0 | 13 023,4 | 15 206,6 | 13 607,5 | 14 062,9 |  | 13 919,6 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 110,1 | - | 110,1 | - | - |  | - |
| 3.1.2. | Осуществление отдельных государственных полномочий по осуществлению контроля за использованием и распоряжением жилыми помещениями отдельных категорий граждан | ООиП | бюджет автономного округа | 3 285,9 | - | 1 027,2 | 740,9 | 762,9 |  | 754,9 |
| 3.1.3. | Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | отдел по организации деятельности КДНиЗП | Всего: | 53 816,0 | 10 704,0 | 10 816,5 | 10 827,5 | 10 734,0 |  | 10 734,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 53 733,5 | 10 704,0 | 10 734,0 | 10 827,5 | 10 734,0 |  | 10 734,0 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 82,5 | - | 82,5 | - | - |  | - |
| 3.1.4. | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | УОТиСП | Всего: | 9 221,3 | 1 849,7 | 2 031,2 | 1 792,0 | 1 774,2 |  | 1 774,2 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 9 207,5 | 1 849,7 | 2 017,4 | 1 792,0 | 1 774,2 |  | 1 774,2 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 13,8 | - | 13,8 | - | - |  | - |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  | Всего | 136 253,3 | 25 577,1 | 29 191,6 | 26 967,9 | 27 334,0 |  | 27 182,7 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 136 046,9 | 25 577,1 | 28 985,2 | 26 967,9 | 27 334,0 |  | 27 182,7 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 206,4 | - | 206,4 | - | - |  | - |
| Итого по муниципальной программе |  |  | Всего | 307 447,4 | 59 287,9 | 71 775,8 | 57 963,6 | 58 880,4 |  | 59 539,7 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 259 775,0 | 45 846,8 | 58 461,9 | 50 781,4 | 51 977,4 |  | 52 707,5 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 47 672,4 | 13 441,1 | 13 313,9 | 7 182,2 | 6 903,0 |  | 6 832,2 |

Таблица 5

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления  <*>

| № п/п | Наименование портфеля проектов | Наименование проекта | Номер мероприятия | Номер целевого показателя | Срок реализации | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<*> Муниципальной программой не предусмотрены мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления.

- Таблица 6

Перечень реализуемых объектов<**>

| № | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства | Механизм реализации | Капитальные вложения | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

<**> Муниципальной программой не предусмотрено строительство объектов, направленных на достижение цели и решение задач