БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

### ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

# АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 июня 2023 года                                                                                                         № 418

Об организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере

Белоярского района

В  соответствии  с  частью 3 статьи 28 Федерального закона от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее – Федеральный закон № 189-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации  от 13 октября 2020 года № 1678 «Об утверждении общих требований к принятию решений органами государственной власти субъектов Российской Федерации (органами местного самоуправления) об организации оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере», в целях внедрения на территории Белоярского района Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей, утвержденной
приказом  Министерства  просвещения  Российской   Федерации от 3 сентября 2019 года № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей» п о с т а н о в л я ю:

1. Организовать оказание муниципальных услуг в  социальной  сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» на территории Белоярского района.

2. Установить,  что  применение предусмотренных статьей 9 Федерального закона № 189-ФЗ способов отбора исполнителей услуг в отношении направления деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» осуществляется в соответствии с порядком формирования муниципальных социальных заказов на оказание муниципальных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления Белоярского района, утверждаемым постановлением администрации Белоярского района.

3. Утвердить:

1) План апробации механизмов  организации оказания муниципальных услуг в    социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» на территории Белоярского района согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) таблицу показателей эффективности реализации мероприятий, проводимых в рамках апробации механизмов организации оказания  муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей»  на территории Белоярского района согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Создать рабочую группу по организации оказания муниципальных услуг в    социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих  программ для  детей»  в составе согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

5. В целях информационного обеспечения организации   оказания муниципальных   услуг в социальной  сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» на территории Белоярского района:

- установить, что обмен документами между уполномоченным органом, потребителями услуг, исполнителями услуг, участниками отбора исполнителей услуг, иными юридическими и физическими лицами в отношении муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» осуществляется в электронной форме;

- определить информационные системы, используемые в целях организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере:

государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»;

федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

автоматизированная информационная система «Персонифицированное финансирование дополнительного образования»;

Единая автоматизированная информационная система сбора и анализа данных по учреждениям, программам, мероприятиям дополнительного образования и основным статистическим показателям охвата детей дополнительным образованием в регионах (ЕИАС ДО).

6. Информация и документы, формирование которых предусмотрено Федеральным законом № 189-ФЗ, подлежат размещению на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в порядке, определенном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2016 года № 243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации».

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Белоярские вести. Официальный выпуск».

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

9. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Белоярского района по социальным вопросам Сокол Н.В., заместителя главы Белоярского района, председателя Комитета по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района Плохих И.А.

Исполняющий обязанности

главы Белоярского района                                                                                       В.А.Ващук

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации

Белоярского района

от 27 июня 2023 года № 418

П Л А Н

апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» на территории Белоярского района

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение порядка формирования муниципальных социальных заказов на оказание муниципальных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления Белоярского района | администрация Белоярского района | июль 2023 года | порядок утвержден |
| 2 | Формирование муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере | Комитет по образованию администрации Белоярского района (далее – Уполномоченный орган) | июль-август 2023 года | муниципальный социальный заказ сформирован |
| 3 | Утверждение и размещение муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере | администрация Белоярского района | июль-август 2023 года | муниципальный социальный заказ утвержден и размещен |
| 4 | Утверждение Положения о персонифицированном дополнительном образования детей в Белоярском районе | администрация Белоярского района | июль 2023 года | положение утверждено |
| 5 | Утверждение требований к условиям и порядку оказания муниципальных услуг в социальной сфере | Уполномоченный орган | июль 2023 года | требования утверждены |
| 6 | Внесение изменений в сводную бюджетную роспись Белоярского района | Комитет по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района | август 2023 года | изменения внесены |
| 7 | Внесение изменений в муниципальную программу Белоярского района «Развитие образования» | администрация Белоярского района | июль-август 2023 года | изменения внесены |
| 8 | Утверждение программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Белоярском районе (либо внесение изменений) | Уполномоченный орган | август 2023 года | программа утверждена |
| 9 | Утверждение порядка определения нормативных затрат для целей оказания муниципальных услуг в социальной сфере | Уполномоченный орган | июль 2023 года | порядок утвержден |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| 10 | Утверждение порядка предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на оплату соглашения о финансовом обеспечении затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере Белоярского района | администрация Белоярского района | июль 2023 года | порядок утвержден |
| 11 | Утверждение порядка заключения в электронной форме соглашения, заключаемого по результатам отбора исполнителя услуг в целях исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере | администрация Белоярского района | июль 2023 года | порядок утвержден |
| 12 | Утверждение муниципального социального заказа для целей оказания муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом | Уполномоченный орган | июль-август 2023 года | изменения внесены |
| 13 | Внесение изменений в муниципальные задания и заключение соглашений о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания с муниципальными учреждениями в соответствии с социальным сертификатом | Уполномоченный орган | июль-август 2023 года, далее-непрерывно | изменения внесены, соглашения заключены |
| 14 | Заключение соглашений о финансовом обеспечении затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере Белоярского района | Уполномоченный орган | до 31 августа 2023 года, далее - непрерывно | соглашения заключены |
| 15 | Реализация организационных и информационных мероприятий, направленных на подготовку заинтересованной общественности (потребителей услуг, исполнителей услуг) к реализации положений Федерального закона от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» с 1 сентября 2023 года, включая проведение информационной кампании | Уполномоченный орган | март-сентябрь 2023 года | организационные и информационные мероприятия проведены |

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации

Белоярского района

от 27 июня 2023 года № 418

Т А Б Л И Ц А

показателей эффективности реализации мероприятий, проводимых в рамках апробации механизмов организации оказания муниципальных  услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей» на территории Белоярского района

| № п/п | Цель | Тип индикатора | Индикатор | Базовая величина | Целевой ориентир | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля немуниципального сектора, вовлеченного в оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с социальным сертификатом | Итоговый результат | Доля юридических лиц, не являющихся муниципальными учреждениями, индивидуальных предпринимателей, вовлеченных в оказание муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей» в соответствии с социальным сертификатом, процент | значение: 50 год: 2023 | значение: 75 год: 2024 |  |
| 2 | Усиление конкуренции при выборе немуниципальных исполнителей услуг | Процесс | Уточнение/доработка актов местной администрации с учетом механизмов, предусмотренных Федеральным законом № 189-ФЗ | значение: подготовка год: 2023 | значение: завершение год: 2024 |  |
|  |  | Промежуточный результат | Количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участвовавших в процедурах отбора исполнителей муниципальных услуг в социальной сфере (далее – исполнитель услуг) в целях оказания муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей» | значение: 4 год: 2023 | значение: 5 год: 2024 |  |
|  |  |  | из них количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, включенных в реестр исполнителей муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» | значение: 2 год: 2023 | значение: 3 год: 2024 |  |
|  |  | Итоговый результат | Доля юридических лиц, не являющихся муниципальными учреждениями, индивидуальных предпринимателей, имеющих высокий уровень потенциала для конкуренции с муниципальными учреждениями при отборе исполнителей услуг в целях оказания муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» в общем объеме организаций, оказывающих указанные услуги, процент | значение: 12,5 год: 2023 | значение: 16 год: 2024 |  |
| 3 | Увеличение охвата услугами/доступа к услугам | Процесс | Информационная кампания для потребителей муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» (далее – потребитель услуг) и исполнителей услуг | значение: проведена год: 2023 | значение: проведена год: 2024 |  |
|  |  | Промежуточный результат | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | значение: 87,5 год: 2023 | значение: 88 год: 2024 |  |
|  |  | Итоговый результат | Общее количество потребителей муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей», человек | значение: 4595 год: 2023 | значение:4620 год: 2024 |  |
|  |  |  | Количество потребителей услуг, получивших муниципальную услугу в социальной сфере, по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» у исполнителей услуг, не являющихся муниципальными учреждениями, человек | значение: 160 год: 2023 | значение: 172 год: 2024 |  |
| 4 | Повышение качества оказанных услуг | Процесс | Определение стандартов (порядков) оказания муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей», и минимальных требований к качеству их оказания | значение: да год: 2023 | значение: да год: 2024 |  |
|  |  | Процесс | Создание системы мониторинга и оценки (в т. ч. информационной системы при наличии возможности) качества оказания муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» | значение: подготовка год: 2023 | значение: завершение год: 2024 |  |
|  |  | Процесс | Наличие в органе местного самоуправления, осуществляющем регулирование оказания муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей», структурного подразделения, осуществляющего мониторинг оказания таких услуг в соответствии со стандартом (порядком) их оказания (далее – структурное подразделение), а также перечня мероприятий по проведению указанного мониторинга и показателей реализации таких мероприятий (далее – чек-лист) | значение: отсутствует год: 2023 | значение: создано год: 2024 |  |
|  |  | Промежуточный результат | Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, оказывающих муниципальные услуги в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей», проводящих мониторинг оказания таких услуг в соответствии со стандартом (порядком) оказания муниципальных услуг в социальной сфере, процент | значение: 0 год: 2023 | значение: 100 год: 2024 |  |
|  |  | Итоговый результат | Доля соответствия показателей, определенных в рамках мероприятий по проведению мониторинга оказания муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей», показателям, включенным в чек-лист, определенная в ходе указанного мониторинга, проводимого структурным подразделением, процент | значение: 0 год: 2023 | значение: 100 год: 2024 |  |
| 5 | Рост удовлетворенности граждан оказанием муниципальных услуг в социальной сфере | Процесс | Создание механизмов обратной связи исполнителей услуг с потребителями услуг, которым указанные исполнители услуг оказали муниципальные услуги в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» | значение: подготовка год: 2023 | значение: механизмы созданы год: 2024 |  |
|  |  | Промежуточный результат | Доля исполнителей услуг, оказывающих муниципальные услуги в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей», проводящих мониторинг удовлетворенности потребителей услуг, которым указанные исполнители оказали муниципальные услуги в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей», качеством оказанных услуг, процент | значение: 0 год: 2023 | значение: 100 год: 2024 |  |
|  |  | Итоговый результат | Процент потребителей услуг, удовлетворенных качеством муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей», оказанных исполнителями услуг, от общего числа потребителей услуг, определенный по результатам мониторинга удовлетворенности потребителей услуг | значение: 0 год: 2023 | значение: 100 год: 2024 |  |

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению администрации

Белоярского района

от 27 июня 2023 года № 418

С О С Т А В

рабочей группы по организации оказания муниципальных услуг в    социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих  программ для детей»

| Сокол Н.В. | - заместитель главы Белоярского района по социальным вопросам, руководитель рабочей группы |
| --- | --- |
| Вакуленко И.В. | - председатель Комитета по образованию администрации Белоярского района, заместитель руководителя рабочей группы |
| Приходченко Н.В. | - заместитель директора муниципального автономного учреждения в сфере образования Белоярского района «Белоярский методический центр», секретарь рабочей группы |
| Члены рабочей группы: |  |
| Васильева З.Г. | - начальник отдела воспитания и дополнительного образования детей Комитета по образованию администрации Белоярского района |
|  | - директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Белоярского района «Детско-юношеская спортивная школа г. Белоярский» |
| Логинова И.В. | - индивидуальный предприниматель (по согласованию) |
| Лукиных С.Л. | - заместитель председателя Комитета по образованию администрации Белоярского района |
| Майборода А.В. | - председатель Комитета по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Белоярского района |
| Постников М.А. | - директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования Белоярского района «Дворец детского (юношеского) творчества г. Белоярский» |
| Терновая О.Н. | - заместитель председателя Комитета по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района по бюджету |

____________