ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации Белоярского района от ____ октября 2016 года  №___

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к муниципальной программе Белоярского района

«Развитие образования Белоярского района

на 2014 - 2020 годы»

К О М П Л Е К С

мер по формированию современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей на 2016 – 2018 годы

- 1. Основные направления

1.1. Комплекс мер по формированию современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей на 2016 – 2018 годы  (далее – Комплекс мер), включает в себя:

1) создание и апробацию модели персонифицированного финансирования системы дополнительного образования детей в Белоярском районе (введение «Сертификата дополнительного образования детей»);

2) внедрение в управление качеством услуг дополнительного образования детей независимой оценки качества в рамках системы персонифицированного финансирования;

3) обеспечение равных условий доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований всех поставщиков услуг дополнительного образования;

4) увеличение численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, доли детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности.

- 2. Ожидаемые результаты

2.1. Реализация Комплекса мер предусматривает:

1) введение и реализацию механизма персонифицированного финансирования услуг дополнительного образования детей (введение «Сертификата дополнительного образования детей»);

2) повышение эффективности бюджетных расходов за счет установления прямого контроля за фактом получения обучающимся образовательной услуги;

3) обеспечение равного доступа к бюджетным средствам государственных, муниципальных и негосударственных организаций, включенных в систему персонифицированного финансирования услуг дополнительного образования;

4) привлечение негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, к участию в апробации модели персонифицированного финансирования системы дополнительного образования детей;

5) обеспечение гарантий по оплате выбираемых услуг дополнительного образования детей в рамках системы персонифицированного финансирования детям в возрасте от 5 до 18 лет;

6) повышение ресурсного обеспечения дополнительных общеобразовательных программ посредством определения их нормативной стоимости, в том числе обновление  материально-технической базы.

3. Целевые показатели и индикаторы реализации Комплекса мер

| № п/п | Наименование индикатора | Базовый показатель на начало реализации плана мероприятий (Стартовый показатель) | Показатели (обязательства) по состоянию На 31 декабря отчетного года |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания реализации плана мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 |  | 2018 |  |
| 1. | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования, (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет), % | 67 | 68,2 | 70,4 |  | 72 | 72 |
| 2. | Количество детей в возрасте от 5 до18 лет, включенных в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (получивших сертификат дополнительного образования детей), человек | 323 | 323 | 641 |  | 1852 | 1852 |
| 3. | Удельный вес детей от 5 до 18 лет, включенных в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности, % | 19 | 19 | 21 |  | 23 | 23 |
| 4. | Количество детей от 5 до 18 лет из числа детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, включенных в систему персонифицированного финансирования, человек | 0 | 1 | 1 |  | 2 | 2 |
| 5. | Прирост числа негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, по отношению к стартовому показателю, % | 0 | 100 | 200 |  | 400 | 400 |
| № | Наименование индикатора | Базовый показатель на начало реализации плана мероприятий (Стартовый показатель) | Показатели (обязательства) по состоянию На 31 декабря отчетного года |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания реализации плана мероприятий |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| 6. | Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование в негосударственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за счет бюджетных средств, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | - | 0,1 | 0,4 | 0,6 |  | 0,6 |

- 4. Мероприятия, направленные на модернизацию организационно-управленческих и финансово-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель/соисполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Введение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  |  |  |
| 1. | Апробация системы персонифицированного финансирования дополнительного образования | сентябрь – декабрь 2016 года | Комитет по образованию, муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Белоярского района «Дворец детского (юношеского) творчества г. Белоярский» (далее – ДДЮТ), муниципальное автономное учреждение Белоярского района «Белоярский методический центр информационно-технического обеспечения муниципальной системы образования» (далее – БМЦ) |
| 2. | Разработка плана информационно- разъяснительной работы по сопровождению апробации системы персонифицированного финансирования дополнительного образования на территории Белоярского района | до 30 июля 2016 года | Комитет по образованию, ДДЮТ |
| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель/соисполнители |
| 3. | Размещение на официальном сайте ДДЮТ информации о реализации программ дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования Белоярского района | до 15 сентября 2016 года | ДДЮТ |
| 4. | Информационное и консультационное сопровождение введения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | в течение срока реализации | Комитет по образованию, ДДЮТ, БМЦ |
| Обновление содержания и технологий дополнительного образования детей |  |  |  |
| 5. | Обучение руководящих и педагогических работников по программам дополнительного профессионального образования, направленным на проработку вопросов современных подходов к разработке и технологий реализации дополнительных общеобразовательных программ | 2016 -2018 годы | БМЦ |
| 6. | Формирование и реализация комплексной межведомственной программы развития дополнительного образования детей в Белоярском районе | 2018 год | Комитет по образованию, Комитет по культуре (по согласованию), Комитет по делам молодежи и спорту (по согласованию) |
| 7. | Реализация мероприятий по внедрению модели «открытого» дополнительного образования детей в Белоярском районе. Координация, организационно-методическое и аналитическое сопровождение реализации мероприятий | в течение срока реализации | Комитет по образованию |
| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель/соисполнители |
| Развитие системы управления качеством реализации дополнительных общеобразовательных программ |  |  |  |
| 8. | Проведение исследований общественного заказа на содержание и формы реализации дополнительных общеобразовательных программ | 2016 – 2018 годы (не менее 1 исследования в год) | Комитет по образованию, ДДЮТ |
| 9. | Реализация модели независимой оценки качества деятельности муниципальных и негосударственных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы | 2017 – 2018 годы | Комитет по образованию |

____________